## OE 1
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Objetivo Estratégico: | OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas
Apuesta Estratégica:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | [11 empty] | 18 | 19
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | Incremento de la Produción, almacenamiento y distribución de Agua Potable a nivel Nacional | OE1: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio | OES 1.1: Incrementar la construcción de infraestructuras de producción de agua potable en territorios con baja capacidad instalada. | 1.1.1.1 Impulsar la inversión en construcción de S.A.A.P. mediante Planes Anuales y Plurianuales de Inversión Pública basados en la identificación de zonas con baja capacidad instalada.
|  |  | OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas. | 1.1.2.2-Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable. |  |  |  | Instalación de Macromedidores | Instalar a la salida de todas las plantas potabilizadoras de agua potable, para fines de medir la produccion real de agua potable en los sistemas e abastecimiento. | INAPA | Unidad |  | 314 | 200000000 | 50318471.3329 | 79 | 50318471.3329 | 79 | 50318471.3329 | 79 | 49044586 | 77 | Permitira veificar la producción real de la fuente y permitira comparar las perdidas entre los componente del sistema. | El registro mensual de la producion comparada con la curva de consumo de la suma de los micromedidores | Dirección de Operaciones | N/A | Se realizará esta actividad permanentemente durante la vida útil del sistema el cual permitirá deducir si es neceserio la ampliación o construcción de nuevos sistemas de acueductos. | [13 empty] | 199999999.9987 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  |  | 1.1.2.3-Desconcentrar los procesos operativos de la sede central hacia las provincias. |  |  |  | Provincias deconcentradas | Se gestionara la desconcentracion de otras provincias. | INAPA | % de imlementacion | 0 | 100% | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Provincias desconcentradas | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | Dirección de Desarrollo Provincial/ Direccion Ejecutiva | Realizar levantamientos de las condiciones de lasprovincias. Elaborar un plan de trabajo Provincial. Realizar reuniones con los diferentes Directores. | [13 empty] | 0 | Gestion incorrecta de las Provincias | 20% | Grave | Investigaciones minuciosas de las condiciones actuales de las provinciasa desconcentrar. | bar: T-1 F to T-4 N
|  |  |  | 1.1.2.4-Fortalecer las áreas operativas de las provincias. |  |  |  | Manual de Procedimientos Implementado | Documentación y Rediseño de los procesos de Operaciones de Acueductos de las Provincias Desconcentradas | Provincias desconcentradas | % de avance | 0 | 100% | 0 | 0 | 20% |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Mejorar la continuidad y calidad de agua suministrada a las Provincias Desconcentradas | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | Dirección de Desarrollo Provincial | 16-Identificación de Grupos de Interés. 16.2-Identificación de necesidades y expectativas de los Clientes. 16.3-Identificación de los Procesos. 16.4-Documentar “Mapa de Procesos Institucional.”” | [13 empty] | 0 | Empleados no capacitados | 50% | Grave | Capacitar a los empleados | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  |  | 1.1.2.5-Desarrollar planes de presurización de redes. |  |  |  | Plan de reparación de las redes de abastecimiento de agua potable existentes, implementado | Conformación de brigadas basados en una estrategia para la reparación de averias no visibles ya detectadas y visibles para los planes de ermetizar las redes distribución | INAPA | % de implementacion | 100% | 1 | 48000000 | 13142857.15 | 26.92% | 13142857.15 | 26.92% | 13142857.15 | 26.92% | 8571428.55 | 19.23% | Aumentar las presiones en los sistemas de distribución, para mayor cobertura | Sastifacción de los usuarios en cuanto a cantidad y continuidad en el servicio | Dirección de Operaciones | N/A | realizar reuniones de consulta, presentar propuesta, ejecución del Plan | [13 empty] | 48000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  |  | 1.1.2.6-Desarrollar programas sistemáticos de detección y corrección de fugas visibles y no visibles en las redes de aducción, depósitos de almacenamiento, redes de distribución y acometidas de abonados. |  |  |  | Programa de detección y Corrección de fugas | Desarrollar una estrategia para la detección y corrección de fugas. | INAPA | % de implementacion | 0 | 100% | 26000000 | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | Identificar las fugas para dar respuestas a la perdida de agua | Sastifacción de los usuarios en cuanto a cantidad y continuidad en el servicio | Dirección de Operaciones | N/A | realizar reuniones de consulta, presentar propuesta, ejecución del Programa | [13 empty] | 26000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  |  | 1.1.2.7-Implementar Plan de Sostenibilidad de los S.A.A.P. |  |  |  | Plan de Sostenibilidad de los sistemas de acueductos | La formación de brigadas en los procesos de supervisión con mira a mejorar planes opererativos para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acueductos | INAPA | % de implementacion | 50% | 50% | 25000000 | 8333333.34 | 16.67% | 8333333.34 | 16.67% | 8333333.34 | 16.67% | 0 | 0 | Lograr que los sistemas sean autosostenibles en el tiempo | Se formaliza la emisión de informes recurrrentes por parte de brigadas y el encargado de operabilidad de los sistemas para tomar las medidas correspondientes | Dirección de Operaciones | N/A | Se realizara esta actividad permanentemente durante la vida útil del sistema el cual permitira deducir si es neceserio la ampliación o construcción de nuevos sistemas de acueductos | [13 empty] | 25000000.02 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  | OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo. | 1.1.3.8-Impulsar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo. |  |  |  | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Desarrollar planes de mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de acueductos y plantas tratamiento | INAPA | % de implementacion | 18.75% | 81.25% | 48000000 | 13142857.15 | 21.88% | 13142857.15 | 21.88% | 13142857.15 | 21.88% | 8571428.55 | 15.62% | Evitar el deterioro total y evitar cambios completos en equipos y piezas | En la redución de la inversion en la recurencia de gasto por daños en los equipos e infraestrutura. | Dirección de Operaciones | N/A | [14 empty] | 48000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  |  | 1.1.3.9-Fortalecer la Escuela de Fontanería. |  |  |  | Plan de Adiestramiento | Desarrollar un plan de capacitación para el fortalecimiento institucional con Cursos, charlas , maestría en las diferentes áreas (civil y electrómecanica) | INAPA | % de implementacion | 0 | 100% | 15000000 | 3750000 | 25% | 3750000 | 25% | 3750000 | 25% | 3750000 | 25% | Mejor preparación de los técnicos con actualizaciones en las diferentes áreas | Evaluaciones de la capacidad de respuesta antes los problemas que se presenten | Dirección de Operaciones | N/A | [14 empty] | 15000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable (25 %) | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
|  |  | OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes. | 1.1.4.10-Impusar la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de todas las infraestructuras y equipos para la Producción de Agua Potable. |  |  |  | Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | Formulación de informe con las condiciones actuales de las infraestructuras física de los sistemas de Agua potable (Obras de Toma, Plantas de Tratamiento, Depositos Reguladores, Estaciones de bombeo,Pozos ). Revisión del inventario de pozos. | INAPA | Unidades | 10 | 106 | 2014000 | 503500 | 26 | 503500 | 26 | 503500 | 26 | 503500 | 26 | Inventario actualizado de la Infraestructura del INAPA | Cantidad de Informes | Dirección de Operaciones | Dirección de Ingeniería, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obra | 1.- Georreferenciación de las Infraestructuras y Equipos 2. Levantamiento de Información 3.-Elaboración del Diagnóstico 4-Generación de la ficha técnica de cada unidad 5. Generar Base de datos | [13 empty] | 2014000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
[8 empty] | Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado | Generación de informe de los pozos existentes y sus condiciones y rogramación de visitas para actualización de las informaciones. | INAPA | Unidades | 15 | 36 | 234000 | 58500 | 9 | 58500 | 9 | 58500 | 9 | 58500 | 9 | Inventario actualizado de Pozos del INAPA | Cantidad de Informes | Dirección de Operaciones | Dirección de Ingeniería, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obra | 1.- Georreferenciación de los pozos 2. Levantamiento de Información 3.-Elaboración del Diagnóstico 4-Generación de la ficha técnica de cada unidad 5. Generar Base de datos | [13 empty] | 234000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios
|  |  |  | 1.1.4.11-Desarrollar plan nacional de rehabilitación y/o sustitución de infraestructuras y equipos. |  |  |  | Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras | Luego del diágnostico se elaborará un plan para la ejecución de los trabajos de reparación y Mantenimiento de Infraestructuras | INAPA | Unidades | 10 | 12 | 1068000 | 267000 | 3 | 267000 | 3 | 267000 | 3 | 267000 | 3 | Infraestructura Remozadas | Cantidad de Plantas Reparadas | Dirección de Operaciones | Dirección de Ingeniería, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obra | Enviar Brigadas de reparación y mantenimiento a las diferentes provincias bajo la jurisdicción del INAPA | [13 empty] | 1068000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, DInero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Plan de Limpieza y Aforo de Pozos | Programación de Limpiezas y aforo de diversos pozos según necesidades | INAPA | Unidades | 13 | 20 | 3302400 | 825600 | 6 | 825600 | 6 | 825600 | 6 | 825600 | 6 | Pozos en buenas condiciones | Cantidad de Pozos aforados |  |  | Enviar equipo de limpieza y aforo de pozos existentes en la jurisdicción del INAPA | [13 empty] | 3302400 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  | OES 1.5: Reducir pérdidas técnicas. | 1.1.5.12-Impulsar programas sistemáticos de detección y corrección de fugas visibles y no visibles en las redes de aducción, depósitos de almacenamiento, redes de distribución y acometidas de abonados. |  |  |  | Programa de detección y Corrección de fugas | Desarrollar una estrategia para la detección y corrección de fugas. | INAPA | % de implementacion | 0 | 100% | 26000000 | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | 6500000 | 25% | Identificar las fugas para dar respuestas a la perdida de agua | Sastifacción de los usuarios en cuanto a cantidad y continuidad en el servicio | Dirección de Operaciones | N/A | Enviar Brigadas de reparación y mantenimiento a las diferentes provincias bajo la jurisdicción del INAPA | [13 empty] | 26000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | 10-25 % | 5 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 E; T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-3 S to T-4 O; T-4 D
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

## OE 2
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Objetivo Estratégico: | OE 2: Disminuir los Nivles de Consumo de Agua Potable
Apuesta Estratégica:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | [11 empty] | 18 | 19
Gestión de Riesgos
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | Disminución de Conexiones Ilegales y Agua Usada Racionalmente por los Usuarios. | OE2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable. | OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua. | 1.2.1.13-Desarrollar programa nacional de concienciación ciudadana sobre el uso racional del agua y su valor económico. |  |  |  | Programa de Concienciación Ciudadana sobre el uso racional del agua. | Formular un programa de educación a los usuarios del recurso agua, con el objetivo de crear conciencia sobre el uso racional del agua. | Todos los ciudadanos usuarios en las provincias bajo la cobertura de la institución | Uds. |  | 8 Cuñas y/o Documentales | 35684680 | 8921170 | 2 | 8921170 | 2 | 8921170 | 2 | 8921170 | 2 | Impactar de forma contundente en la ciudadanía, sobre el uso racional del agua | Informe de ejecucion del programa | Depto. de Comunicaciones | Deptos.: / Relaciones Públicas/Direccion de Operaciones/Dirección de Tecnología, | Cobertura Periodística, levantamiento o recopilación de informaciones a nivel nacional interna y externamente, entrevista a usuarios, alquiler de equipos necesarios para toma de fílmicas, toma de imágenes fotográficas, ediciones, etc. | [13 empty] | 35684480 | Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera | 25 | 4 | Analizar e motivar a las autoridades de la institución y a todas las areas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 1.2.1.14-Desarrollar programa de incentivo a la sustitución de aparatos tradicionales de consumo de agua por aparatos de bajo consumo. |  |  |  | Programa de incentivo al uso de aparatos de bajo consumo de agua | Formular un programa de educación a los usuarios del recurso agua, con el objetivo de crear conciencia sobre el uso racional del agua, con el uso de aparatos de bajo consumo del recurso (inodoros, lavamanos, entre otros) | Todos los ciudadanos usuarios en las provincias bajo la cobertura de la institución | % de implementación |  | 100% | 240000 | 60000 | 25% | 60000 | 25% | 60000 | 25% | 60000 | 25% | Incidir en cada ciudadano (usuario) sobre el uso racional del agua, colocando estos aparatos de bajo consumo del recurso. | Informe de ejecucion del programa | Depto. de Comunicaciones | Deptos.: / Relaciones Públicas/Dirección Comercial | Coordinar con la Dirección Comercial, cuantificando los servicios en cada provincia, plasmando en estos volantes y/o brochours el cambio que se está implementando y los beneficios que traería en favor de los usuarios. | [13 empty] | 240000 | Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera | 10 | 4 | Analizar e motivar a las autoridades de la institución y a todas las areas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 1.2.1.15-Impulsar la inclusión de programas de concienciación en los centros educativos (Escuelas y Colegios) sobre uso racional del agua e higiene. |  |  |  | Programa de concienciación Ciudadana sobre el uso racional del agua, en centros educativos | Realización de material en diapositiva, para exposición de conferencias y charlas. Proyección de videos e imágenes relacionados con la concientización sobre la preservación de éste vital y preciado recurso. | Todos los ciudadanos en proceso docente en cada zona o provincia bajo la cobertura del Inapa. | % de implementación |  | 100% | Verificar con Capacitación |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | concientizar y sensibilizar a las futuras generaciones que se encuentran en proceso de formación educativa, sobre el uso adecuado y racional del agua | Informe de ejecucion del programa | Depto. de Comunicaciones | Deptos.: Capacitación/ Relaciones Públicas/Gestión Ambiental | Coordinar con Capacitación para realizar un levantamiento, cuantificando los centros educativos de cada provincia, a fin de realizar visitas a dichos centros, llevando todo un programa acabado sobre concientizar y sensibilizar los ciudadanos que se encuentran en proceso de educación docente sobre el ciudado y uso racional delagua | [13 empty] | Verificar con Capacitación | Verificar con Capacitación | 90 | 5 | Analizar e motivar a las autoridades de la institución y a todas las areas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  | OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución. | 1.2.2.16-Impulsar la mejora del proceso de identificación y sometimiento a la justicia de infractores de las redes de suministro de agua potable.
|  |  |  | 1.2.2.17-Involucrar al Ministerio público para impulsar la mejora del proceso de identificación y sometimiento a la justicia de los infractores de las redes de suministro de agua potable. | [20 empty] | Depto. Jurídico | Dirección de Operaciones
|  |  | OES 2.3: Incrementar de la cobertura de la micro-medición. | 1.2.3.18-Impulsar programa nacional de colocación de micro-medidores. |  |  |  | Banco de medidores | Desarrollar e implementar un programa de instalación de micromedidores a grandes consumidores. | INAPA | Cantidad de usuarios con facturación medida en OPEN |  | 15% | [9 empty] | Aumentar los cobros por consumo medido, ampliar cobertura del servicio y disminuir pérdidas. | Cantidad de usuarios con facturación medida en OPEN | Dirección Comercial | Dirección de Operaciones
|  |  |  | 1.2.3.19-Desarrollar programas de fortalecimiento de procesos de mantenimiento, reparación e instalación de Micro-Medición. |  |  |  | Taller de medidores | Crear un laboratorio y taller de medidores | INAPA | Cantidad de usuarios con facturación medida en OPEN |  | 5% | [9 empty] | Reducir el agua no contabilizada y el agua no facturada | Cantidad de usuarios con facturación medida en OPEN | Dirección Comercial | Dirección de Operaciones
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

## OE 3
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | EJE 2: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento
Objetivo Estratégico: | OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes
Apuesta Estratégica:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | [11 empty] | 18 | 19
Gestión de Riesgos
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Mejora de la Calidad de los servicios Saneamiento | OE3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento | OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios. | 2.3.1.20-Incrementar la inversión en proyectos de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la misma proporción que los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable |  |  |  | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales | 3,849 hab.(Año 2017) 5,997 hab (año 2042) | Población | 1,540 Conectado red alcantarillado | 3,849 hab | 29446597.93 | 13250969.0685 | 0 | 10306309.2755 | 0 | 5889319.586 | 0 |  | 0 | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de pre- inversión ( factibilidad , estudios y diseños : 2.Licitación y adjudicasión 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento 5.Gestión | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños. | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ. | Ampliación red colectora y rehabilitación planta depuradora. | 3,359 hab (año 2017) 5,736 hab (año 2046) | Población | 1,344 Conectado red alcantarillado | 3,359 hab | 11218724.08 | 5048425.836 | 0 | 3926553.428 | 0 | 2243744.816 | 0 |  |  | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de pre- inversión ( factibilidad , estudios y diseños : 2.Licitación y adjudicasión 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento 5.Gestión | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños. | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR. | Rehabilitación colector principal llegada a la planta y rehabilitación planta depuradora. | 41,575 hab. (Año 2017) 66,933 (Año 2046) | Población | 16,630 conectado red alcantailado | 41,575 hab | 103437309.8 | 46546789.41 | 0 | 36203058.43 | 0 | 20687461.96 | 0 |  |  | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de pre- inversión ( factibilidad , estudios y diseños : 2.Licitación y adjudicasión 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento 5.Gestión | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños.
[8 empty] | REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. | ampliación red colectora, rehabilitación de las estaciones de bombeo de Los Ciruelillos y Rivera del Jaya, además de la rehabilitación planta depuradora. | 149,470 hab (Año 2017) 222, 104 hab (Año 2046) | Población | 67,262 Conectado red alcantarillado | 149,470 hab | 58515444.69 | 26331950.1105 | 0 | 20480405.6415 | 0 | 11703088.938 | 0 |  |  | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de pre- inversión ( factibilidad , estudios y diseños : 2.Licitación y adjudicasión 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento 5.Gestión | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños.
[8 empty] | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA. | Ampliación red colectora y rehabilitación planta depuradora. | 10,989 hab. (Año 2017) 17,692 hab (Año 2044) | Población | 4,396 Conectado red alcantarillado | 10,989 hab. | 39209909.05 | 17644459.0725 | 0 | 13723468.1675 | 0 | 7841981.81 | 0 |  |  | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
PROYECTOS A EJECUTAR BANCO MUNDIAL ( PROYECTOS EN FORMULACIÓN)
[8 empty] | Construcción Alcantarillado Sanitario de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales | 12,418 hab. (2017) 17,058 hab (2047) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 12,418 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Construcción Acantarillado sanitario Monción, provincia Santiago Rodríguez | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales. | 7,936 hab. (2017) 14,053 hab. (2047) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 7,936 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Alcantarrillado Sanitario de Guayubín, Prov. Monte Cristi | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales. | 2,993 hab. (2017) 4,818 hab. (2047) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 2,993 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Alcantarillado Sanitario de Castañuelas, Prov. Monte Cristi | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales | 4,251 hab. ( 2018) 6,844 hab. ( 2048) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 4,251 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Alcantarillado Sanitario de Monción, Prov. Santiago Rodríguez | Construcción Alcantarillado Sanitario y Planta depuradora de Aguas Residuales | 8,808 hab ( 2018) 14,179 hab. ( 2048) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 8,808 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Construcción alcantarillado Condominial comunidad Manga Provincia Montecristi | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 618 hab (2018) 837 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 618 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidades La Horca Los Amaceyes Provincia Montecristi | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 457 hab (2018) 628 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 457 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidad Villa Anacaona Provincia Dajabón | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 274 hab (2018) 377 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 274 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidades Cabeza de Toro Provincia Montecristi** | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 170 hab (2018) 234 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 170 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidades Conuco- Los Limones Provincia Montecristi | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 757 hab (2018) 1,056 (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 757 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños,
[8 empty] | Saneamiento comunidad Boca de Aminilla Provincia Montecristi | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 126 hab (2018) 174 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 126 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños,
[8 empty] | Saneamiento comunidad Los Conucos Provincia Santiago Rodríguez | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 203 hab (2018) 279 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 203 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidades Los Arroyos- La Ciénaga Provincia Dajabón | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 378 hab (2018) 523 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 378 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidad Guayabito, provincia Dajabón | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 368 hab (2018) 509 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 368 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
[8 empty] | Saneamiento comunidad Aminilla Provincia Dajabón | Se considerarán baños higiénicos con un pequeño alcantarillado condominial (en algunos casos por la lejanía de algunas de las viviendas tendrán solo baños higiénicos más un pequeño tanque séptico). | 303 hab (2018) 419 hab (2038) | Población | Conectado red alcantarillado o% | 303 hab | [9 empty] | Lograr una adecuada gestión de las aguas residuales o servidas del municipio por medio de un alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  |  | 2.3.1.21-Incrementar la inversión en proyectos de tratamiento de aguas residuales en instalaciones especiales de alto impacto para la Salud de la Población (mataderos, centros de salud y centros escolares). |  |  |  | Rehabilitación De Plantas Depuradoras Aguas Residuales De Los Municipios Las Matas De Farfán, Fantino, Pimentel, Castillo, La Peña, Salcedo, Villa Tapia, San Juan, San Pedro de Macorís, Benerito y El Dean. | Mejoras de las infraestructuras para optimizar los sistemas de depuación existentes. Nota: Este proyecto se encuentra en formulación | 363,280 hab. (año 2016) 602,812 hab (año 2046) | Población | 108,984 conectados red alcantarillado | 363280 hab | [9 empty] | Servicio adecuado en el tratamiento y disposición final aguas residuales en estos municipios, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona. | Supervisión y momitoreo de seguimiento durante el proceso de ejecución | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | Dirección de Operaciones | 1. Estudios de prefactibilidad : (Viajes de evaluaciones, estudios de fuentes), 2. Estudios factibilidad;( realización levantamientos topograficos, diseños, presupuestos) 3. Construcción 4. Operacaión y mantenimiento | [14 empty] | NATURALES -Huracán -Tormenta Tropical -Tornado -Inundaciones -Deslizamientos -Maremoto o Tsunami -Sequia -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Epidemia -Contaminación Química -Contaminación Biológica -Incendio -Robo o Vandalismo -Deforestación -Terrorismo -etc.) TÉCNICO, DE CALIDAD O DE RENDIMIENTO EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS POR CRECIENTES EN EL CAUCE | PROBABLE | MODERADO | 1. Fortalecimiento de capacidades en conocimiento de riesgos. 2. Consisderaciones de medidads de seguridad en los diseños, | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  |  | 2.3.2.22-Fortalecer el área responsable de los procesos de tratamiento de aguas residuales, creando la logística necesaria para la operación y mantenimiento correcto de las redes colectoras y sistemas de tratamiento de las aguas residuales. |  |  |  | Programa de distribución y logística de materiales y equipos | Elaboración de presupuestos y el envío de materiales a las zonas | INAPA | % implementación | 50% | 50% | 12800000 | 3200000 | 23.53% | 3200000 | 23.53% | 3200000 | 35.29% | 3200000 | 17.65% | Sistemas operando eficientemente | Informes de Evaluación y material fotográfico | Dirección de Operaciones | Dirección de Planificación y Desarrollo | [14 empty] | 12800000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
|  |  |  | 2.3.2.23-Implementar planes anuales de seguridad laboral (provisión EPP, vacunas y deparasitantes) para trabajadores que manipulan aguas residuales sin tratamiento: redes colectoras y plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. |  |  |  | Programa de Seguridad ocupacional | Dos veces al año: Realizar chequeo médico. Vacunación según lo establecido por Salud Pública.Distribución de EPP/6 meses. | INAPA | % implementación |  | 100% | 1500000 | 450000 | 29.31% | 450000 | 29.31% | 300000 | 20.69% | 300000 | 20.69% | Personal de Brigadas Aguas Residuales protegidos contra enfermedades | Informe de Resultados | Dirección de Operaciones | Dirección de Recursos Humanos | 1.- Ubicación y istado personal de Brigadas 2. Informar sobre operativo 3.-Coordinación de logistica para aplicación de vacunas 4- Generar Base de datos 5. Elaboración de informe de resultados | [13 empty] | 1500000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
|  |  |  | 2.3.2.24-Mejorar las capacidades técnicas en los empleados que intervienen en los procesos de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales. |  |  |  | Programa de Capacitación y actualización. | Cursos-Talleres de Capacitación y actualización una vez/año. | INAPA | % implementación |  | 100 | 472600 | 118150 | 25% | 118150 | 25% | 118150 | 25% | 118150 | 25% | Mejoría en el desempeño operativo | Listado de participantes de los talleres. Registro fotográfico. Informe de evaluación | Dirección de Operaciones | Dirección de Recursos Humanos | [14 empty] | 472600 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
|  |  |  | 2.3.2.25-Implementar un programa de monitoreo de la calidad del agua en todos los cuerpos receptores para medir los efectos de las descargas de las aguas residuales (medición de impactos). |  |  |  | Programa de Monitoreo de la Calidad de Aguas Residuales | Desarrollar e implementar un programa para Monitorear mensualmente la calidad del agua de descarga y cuerpos receptores. | INAPA | % implementación |  | 100% | 3700000 | 925000 | 25% | 925000 | 25% | 925000 | 25% | 925000 | 25% | Verificación de la operación de las unidades de tratamiento de que la calidad del agua producida este de acuerdo a las normas nacionales de descarga de aguas residuales | Resultado análisis de laboratorio | Dirección de Operaciones | N/A | [14 empty] | 3700000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
|  |  | OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios. | 2.3.3.26-Implementar planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo en redes colectoras y plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. |  |  |  | Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo. | Limpieza de lineas colectoras, registros, estaciones de bombeo y sistemas de tratamiento. | INAPA | % implementación |  | 100% | 3000000 | 750000 | 25% | 750000 | 25% | 750000 | 25% | 750000 | 25% | Que los sistemas de alcantarillados de mantengan en servicio continuo | Reportes operativos de los sistemas | Dirección de Operaciones | N/A | [14 empty] | 3000000 | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable (80%) | 4 | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
|  |  | OES 3.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes | 2.3.4.27-Impulsar un programa general de rehabilitación de infraestructuras y equipos de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales | [20 empty] | Dirección de Operaciones | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras
|  |  |  | 2.3.4.28-Impulsar un programa general de incorporación de infraestructuras y equipos de medición de los caudales de Aguas Residuales que son tratados en los Sistemas de Tratamiento y se descargan en los diferentes cuerpos receptores. | [20 empty] | Dirección de Operaciones | N/A
|  |  |  | 2.3.4.29-Impulsar la instalación de sistemas de desinfección en todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales que sean compatibles con el medio ambiente. | [20 empty] | Dirección de Operaciones | Dirección de Ingeniería/Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras
|  |  |  | 2.3.4.30-Crear planes de Optimización para el aprovechamiento integral del recurso Aguas Residuales tratadas (agricultura, piscicultura, energía eléctrica, etc.) | [20 empty] | Dirección de Operaciones | N/A
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

## OE 4
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | EJE 3: Mejorar la Calidad del Agua
Objetivo Estratégico: | OE 4: Mejorar laVigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua
Apuesta Estratégica:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | [11 empty] | 18 | 19
Gestión de Riesgos
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[29 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | T-1 E: Cronograma | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 E: T-1; T-2 A: T-2; T-3 J: T-3; T-4 O: T-4 |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | T-1 E: Cronograma | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 E: T-1; T-2 A: T-2; T-3 J: T-3; T-4 O: T-4 |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA | Mejora de la Salud | OE4: Mejorar la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua | OES-4.1: Mejorar el proceso de Metas de Protección de Salud. | 3.4.1.31-Impulsar el establecimiento de metas de protección de salud anuales. | [20 empty] | Dirección de Calidad | N/A
|  |  | OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua. | 3.4.2.32-Implementación del control sanitario en el 100% de los acueductos | [20 empty] | Dirección de Calidad | Laboratorio
|  |  |  | 3.4.2.33-Impulsar planes anuales de evaluación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable |  |  |  | Incrementar en un 10.38 % la cobertura de los controles sanitarios | Monitorear la calidad del agua que se brinda a la población en los acueductos del inapa que están bajo control sanitario | Población | Acueductos bajo control sanitario | 144 | 32 | 1500000 | 375000 | 8 | 375000 | 8 | 375000 | 8 | 375000 | 8 | 176 | Registro de Acueductos con control sanitario | Dirección de Calidad | Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua | Programación de viajes. Solicitar nombramientos de los Recolectores de muestra de agua.Incluir en el control sanitario los acueductos que no vienen al laboratorio. |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Compra de materiales, equipos y reactivos de laboratorio. Nombramiento de personal Recolector de muestras de agua | No adquisición de los recursos | Posible | Grave | Solicitar los recursos con tiempo anticipado
[8 empty] | Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año | Detectar e implemnetar las acciones correctivas necesarias a ser tomadas en cuenta conforme al nivel de riesgo detectados con el PSA | Población | Inspecciones Sanitarias | 0 | 308 | 1500000 | 375000 | 77 | 375000 | 77 | 375000 | 77 | 375000 | 77 | 308 | Registro de realización del PSA | Dirección de Calidad | Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua | Llenar el formulario de inspecciones sanitarias. Toma de muestra de la fuente para análisis del laboratorio |  | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | Personal Profesional y Técnico.Vehículo. Viáticos. Combustible. Material, equipo y reactivos del laboratorio | Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos | Posible | Moderado | Solicitar con tiempo anticipado el vehículo
|  |  |  | 3.4.2.34-Impulsar planes sistemáticos de monitoreo de la calidad del agua, control sanitario y planes de gestión, documentación y comunicación. | [20 empty] | Dirección de Calidad | Laboratorio
|  |  |  | 3.4.2.35-Implementar sistemas de monitoreo del tratamiento y la calidad del agua en línea por telemetría | [20 empty] | Dirección de Calidad | N/A
|  |  |  | 3.4.2.36-Unificar de los sistemas de monitoreo y control de la calidad del agua en acueductos rurales y urbanos | [20 empty] | Dirección de Calidad | N/A
|  |  |  | 3.4.2.37-Implementar un plan de aseguramiento y protección de la calidad del agua. |  |  |  | Programa de intervención de Acueductos | Ejecución de programa de intervención de Acueductos | Población | Cantidad de Acueductos Intervenidos | 13 | 36 | 8000000 | 2000000 | 9 | 2000000 | 9 | 2000000 | 9 | 2000000 | 9 | 36 | Informes de intervenciones | Dirección de Calidad | Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua | Evaluación de Hidrantes y válvulas de drenaje en la red de distribución. Limpieza y desinfección a las Plantas de Tratamiento, depósito reguladoes y líneas (Aducción e Impulsión. Obra de Toma: o Mano de obra para extracción de material granular. o Utilización de equipos pesados para desvío de rio. o Confección de parrillas de retención de sólidos. Medición de cloro residual en aguas residuales y potable. Inspecciones Sanitarias (PSA). Sistema de Cloaración: Compra o Reparación o compras de inyector de cloro. o Compras de repuestos de Cloradores. o Reparación de electrobombas de dosificación de sulfato y cloro, etc. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Compra de materiales, vehículos, viáticos, combustible, apoyo logísticos. | Falta de logística para ralizar las intervenciones | Poco probable | 5 Catatrófico | Realizar presupuesto, hacer propuesta y conscientizar de lo que pueda suceder si no se ejecuta la propuesta.
|  |  |  | 3.4.2.38-Implementar el SISMOPA en el 100% de los acueductos. |  |  |  | Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias | Implementación del Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua (SISMOPA) en Provincias | Población | Cantidad de Provincias bajo el Sistema de Monitoreo de la Potabildad del Agua | 10 | 5 | 775500 | 193825 | 1 | 193825 | 1 | 193825 | 2 | 193825 | 1 | 15 | Registro de provincias en el SISMOPA | Dirección de Calidad | N/A | Nombramiento de Recolector de muestras de Agua, nombramiento del Enc. De Calidad de Agua Provincial, suministro de combustible, adquisición de flotas, comparadores de cloro, vehículos. | [13 empty] | Nombramiento de personal necesario y equipos que se utilizaran para desarrollar las actividades | Que no nombren el personal solicitado | Probable | 4 Grave | N/A | bar: T-1 F; T-2 A; T-2 J; T-3 A; T-4 O
|  |  |  | 3.4.2.39- Establecer un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos del Laboratorio. |  |  |  | Equipos de laboratorio en optimas condiciones | Ejecución del programa de calibración externa de los equipos, reparación de equipos por proveedores externos. | Clientes internos y externos | Registro de Equipos calibrados y /o reparado | 37 | 67 | 780000 | 150000 | 11 | 150000 | 5 | 330000 | 43 | 150000 | 8 | Equipos calibrados para asegurar la precisiòn de los resultados | Registro Plan de calibracion de equipos (R-04-03). Certificados de calibracion de los proveedores del servicio. Certificación de servicio de reparacion realizado. | Dirección de Calidad | Laboratorio | Solicitud de servicio de calibració, reparación y mantenimiento de equipos por el sistema Dynamic |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 780000 | Que el Depto de Compras y Contrataciones no responda a tiempo. | Probable | 4 Grave | Asignación de un fondo para cubrir plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos
|  |  | OES-4.3: Mejorar proceso de monitoreo operativo de medidas de control. | 3.4.3.40-Adaptación de la tecnología a los cambios climáticos que han modificado las características de nuestras aguas. | [20 empty] | Dirección de Calidad | N/A
|  |  |  | 3.4.3.41-Integrar a las comunidad en el proceso de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua. |  |  |  | Comunidad y Salud Pública integrada en el proceso de monitoreo , control y vigilancia de la calidad del agua | Reuniones con la comunidad, juntas de vecinos , ONGs y Salud Pública | Población | Cantidad de Provincias con Juntas de Vecinos, ONGs integradas | 0 | 4 | 500000 | 125000 | 1 | 125000 | 1 | 125000 | 1 | 125000 | 1 | Concientización del uso y manejo del agua | Registro de Provincias Integradas | Dirección de Calidad | Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua | Reuniones, visitas, educación, visitas a las plantas de parte del pueblo, universidades, colegios, etc. | [13 empty] | Viáticos, drones, proyectores, brochures, etc. | Viáticos | Posible | 4 Grave | Planificación a tiempo y recursos necesarios | bar: T-1 F; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 3.4.3.42-Integrar un sistema de control y monitoreo de los acueductos fuera de servicio donde se integren el Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja y el INAPA con la finalidad de elaborar acciones conjunta para minimizar los efectos. | [20 empty] | Dirección de Calidad | N/A
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

## OE 5
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
Objetivo Estratégico: | OE5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución
Apuesta Estratégica:
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTION | Gestión Financiera Mejorada | OE5: Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución. | OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible. | 4.5.1.42-Incrementar, de manera sostenible, el mercado potencial de usuarios facturados a partir de un levantamiento completo de información de clientes a nivel nacional. |  |  |  | Catastro de usuarios actualizado | Realizar levantamientos de predios para identificar y listar los usuarios y formalizar su contrato con INAPA. | Departamento de Catastro | Censo |  | 30% | [9 empty] | Catastro de usuarios actualizado | Censo | Dirección Comercial | N/A
|  |  |  | 4.5.1.43-Desarrollar programas para la depuración de la base de datos para mejorar el proceso de facturación y recaudo de manera sostenible. |  |  |  | Base de datos confiable, actualizada y segura. | Concluir y agilizar la depuración y actualización de balances e informaciones en el OPEN a partir de la información actualizada que contienen las tarjetas de clientes en las provincias, municipios y estafetas, en las provincias seleccionadas. | El cliente | Usuarios facturados mediante sistema OPEN |  | 60% | [9 empty] | Contar con una base de datos confiable, actualizada y segura en un 60%. | Las facturas | Dirección Comercial | N/A
|  |  |  | 4.5.1.44-Actualización y concertación de política tarifaria. |  |  |  | Tarifario estandarizado | Transparentar tarifas y uso del tarifario en todo el país. | El cliente | Clases y Categorías |  | 85% | [9 empty] | Obtener resultados económicos - financieros que permita el crecimiento sostenido de la institución | Las facturas | Dirección Comercial | N/A
|  |  | OES 5.2: Reducción de Costos y optimización del uso de los recursos. | 4.5.2.45-Impulsar plan de reducción de costos y optimización de uso de los recursos, con énfasis en la reducción de los costos de consumo de energía eléctrica a través del uso oportuno de energías limpias. |  |  |  | Plan de reducción de costos y optimización de uso de recursos Elaborado e implementado. | Consiste en la detección, prevencion y eliminacion sistematica del uso excesivo de recursos. | Institución | % de avance | 0 | 1 |  |  | 0.34 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.06 | Disminución del Deficit Operacional | Plan Aprobado. Informes de Ejecucion de ingresos y gastos. | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección de Operaciones | 1. Levantamiento de procedimientos actuales. 2. Diseño del plan de reduccion de costos y optimizacion de recursos. 3.Validar plan 4. Implementacion |  | T-1 F: 1; T-1 M: 2; T-2 M: 3; T-3 J: 4 |  | Que los responsables de la ejecución de las operaciones no sigan los lineamientos y procedimientos definidos. | Posible | Moderado | Concientizar a todos los involucrados y establecer regimen de consecuencias.
|  |  |  | 4.5.2.46-Revisar y readecuar subsidios actuales. | [20 empty] | Dirección Comercial | Dirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | 4.5.2.47-Impulsar la formulación de Presupuestos por Resultados, POAs y PACC alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI). | [20 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | 4.5.2.48-Impulsar políticas para la aplicación de sistemas de consecuencias por mal uso de recursos en el marco de la ley 41-08 de Función Pública. |  |  |  | Código de Etica implementado | Referente institucional para normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que han de regir su desempeño, a fin de garantizar y promover el más alto grado de honestidad y moralidad en el ejercicio de las funciones del Estado. | Personal identificado | 20% | 10 | 100% | [11 empty] | Dirección de Recursos Humanos | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | Posible | Moderado
|  |  | OES 5.3: Mejorar los Servicios a los Ciudadanos/Clientes. | 4.5.3.49-Desarrollar plan de mejora de los procesos de servicio y atención al cliente. |  |  |  | Plan de Mejora de Procesos de Servicios y Atención al Cliente. | Habilitar y/o acondicionar los Puntos de Atención al Cliente PAC, dotando de las herramientas básicas para sus labores en las oficinas principales de las provincias seleccionadas. | El cliente | índice de satisfacción de los usuarios mediante encuestas |  | 0.75 | [9 empty] | Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad | Encuestas de satisfacción de los servicios. | Dirección Comercial | Dirección de Operaciones
|  |  |  | 4.5.3.50-Desarrollar plan de mejora de tiempo de respuesta a averías. | [20 empty] | Dirección de Operaciones | Dirección Comercial
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

## OE 6
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia: | Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: | EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
Objetivo Estratégico: | OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión.
Apuesta Estratégica:
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
4. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORA DE LA GESTION | Mejora de Gestión y Modelo de Excelencia CAF implementado. | OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión. | OE 6 (Todos) | 4.6.1/2/3/4/5.51 Desconcentrar la Gestión Central y Fortalecer el Desarrollo Provincial |  |  |  | Departamento de Fortalecimiento Provincial creado | Departamento responsable de fortalecer procedimientos para una mejor gestion. | INAPA | % de avance | 0 | 100% de avance | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Mejorar la gestion. | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | Direccion de Desarrollo Provincial | Crear departamento de Fortalecimiento Provincial. Realizar Programa de Gestion. | [13 empty] | 0 | Organigrama mal elaborado | 10% | Catastrofico | Realizar perfiles de puesto adecuados. | bar: T-1 M to T-4 D
|  |  | OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio. | 4.6.1.52 Impulsar reducción de la Burocratización |  |  |  | Manual de Políticas y Procedimientos implementado | Instrumento de apoyo a la labor administrativa y operacional, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en secuencia lógica las distintas actividades de cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando, quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. | La institución y los involucrados. | % de Avance | 0 | 100% | 5000000 | 1666666.6667 | 33% | 1666666.6667 | 33% | 1666666.6667 | 34% |  |  | Reducción de 90% del tiempo, en los procesos de tramitacion de los documentos de la Institucion. | Levantamiento del tiempo de los procesos. | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección de Recursos Humanos | (1)Levantamiento de los procesos y los procedimientos de la institución.(2) Diseño de modelos para prueba. (3)implementación. | [13 empty] | 5000000 | Indisponibilidad de recursos. Retrasos por causas de fuerza mayor | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos . Acuerdos con suplidores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro.
|  |  |  | 4.6.1.53 Desarrollar planes de motivación y mejora de Clima Laboral |  |  |  | Planes de Mejora aplicado al Estudio de Encuesta de Clima Laboral | Generar un ambiente en que los empleados se sientan motivados y desarrollen mayor redimiento | Todo el personal | 25% | 20 | 100% | [9 empty] | Mejorar la calidad de vida y clima laboral | Informe de Resultado Encuesta de Clima Laboral | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Planificación | Aplicar encuesta de clima Organizacional, Crear estrategias para aplicar mejoras al Clima Organizacional | [14 empty] | Disponibilidad de Presupuesto | Posible | Moderado
|  |  | OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional | 4.6.2.54 Impulsar la mejora de la Planificación Estratégica Institucional, Planificación Operativa Anual por Área y la formulación Presupuestaria por Resultados. |  |  |  | POA implementado. | POA: programación de las actividades a realizar por la institución en un año, alinedas al PEI. | Institución | POA: % de ejecución. | 0 | POA: 100% formulado e implementado | 7120000 | 420000 | POA 100% formulado | 1340000 | Implementación POA: 20% de avance | 2680000 | Implementación POA: 40% de avance | 2680000 | Implementación POA: 40% de avance | Que todas las áreas trabajen acorde a la planificación estratégica establecida para un año. | % de programación vs % de ejecución | Dirección de Planificación y Desarrollo | Dirección Aministrativa y Financiera | (-1)Formulación, presentación e (1) implementación del POA.(2)Definición de características técnicas y proceso adquisición de Software Planificacion , TDR de consultoría, lanzamiento de proceso, (3) Implemtenacion y capacitaciones, | Emision de Certificado de importacion de sustancias quimicas | [12 empty] | 7120000 | Indisponibilidad de recursos. | Muy probable | Grave | Que la MAE establezca la apropiación de fondos para la implementación.
|  |  |  | 4.6.2.55 Desarrollar programas para la mejora de los procesos estadísticos. |  |  |  | Software de estadísticas para el INAPA implementado | Desarrollar software de aplicación de informática de estadísticas e indicadores para el Inapa | Institución | % de implementación | 0 | 100% implementado | 4500000 |  | 100% de TDR´s de consultoría, especificaciones técnicas de Software y lanzamiento del proceso. | 900000 | 100% aduisición de software y contratación de consultoría. | 1800000 | 40% de implementación | 1800000 | 60% de implementación | Mejora (de) los procesos estadísticos. Capacidad de tener informacion oportuna y eficiente. | % de avance de implementación | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A | (1) Definición de características técnicas y TDR´s. (2) TDR de consultoría, lanzamiento de proceso. (3)Proceso adquisición de Software.(4) Capacitaciones e implementación de software. | [13 empty] | 4500000 | Indisponibilidad de recursos. | Probable | Grave | Que la MAE establezca la apropiación de fondos para la implementación.
|  |  |  | 4.6.2.56 Impulsar la actualización y mejora de la estructura organizacional alineada a la Misión de la institución y sus metas a largo plazo. |  |  |  | Estructura Organizacional re-diseñada. | Actualizar la Estructura Organizacional, agregando/suprimiendo unidades administrativas, ajustandola a la misión de la institución. | Institución | % de avance | 0 | 100% | [9 empty] | Estructura Organizacional alineada a la misión y orientada a una gestión por procesos | % de avance de implementación | DPyD | N/A | (1) Comunicar periodo de presentación propuesta por parte de las areas. (2) analisis de las propuestas. (3) Levantamiento de Información (4) Diseño de propuesta. (5) implementación. | [14 empty] | o Indisponibilidad de recursos financieros. | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos . Acuerdos con suplidores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro.
[42 empty] | o Falta de capital humano necesario. | Probable | Grave | Gestionar el personal necesario y con el perfil adecuado para desarrollar las actividades.
[42 empty] | o Bajo interés por parte de las diferentes áreas en la ejecución del proceso. | Poco probable | Moderado | Concientizar sobre los resultados que se obtendrían al realizar la actividad
[42 empty] | o Resistencia al cambio. | Muy probable | Grave | Realizar talleres para la sensibilización al cambio
[8 empty] | Manual de Organización y Funciones actualizado. | Actualizar el Manual de Organización y Funciónes que servira como un compendio de las funciones de la nueva estructura organizacional. | Institución | % de avance | 0 | 100 | [9 empty] | Manual de Organización y Funciones actualizado y ajustado a la nueva estructura |  | DPYD | N/A | (1) Levantamiento de información de las areas (2) elaboracion de borrador Manual (3) Implementación Borrador | [14 empty] | o Falta de capital humano necesario. | Probable | Grave | Gestionar el personal necesario y con el perfil adecuado para desarrollar las actividades.
[42 empty] | o Bajo interés por parte de las diferentes áreas en la ejecución del proceso. | Poco probable | Moderado | Concientizar sobre los resultados que se obtendrían al realizar la actividad
[42 empty] | o Resistencia al cambio. | Muy probable | Grave | Realizar talleres para la sensibilización al cambio
|  |  |  | 4.6.2.57 Desarrollar programas de mejora a los procesos de medición, seguimiento y evaluación. |  |  |  | Plan de Mejora Institucional | Conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares de servicios. | Institución | % de Avance | 0 | 1 | [9 empty] | Sistema PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para la mejora de los procesos. | KPI de los procesos mejorados. | DPYD | N/A | (1) Desarrollo e implementación del Sistema (2) monitoreo del sistema | Decomiso de productos quimicos obsoletos o vencidos. | [13 empty] | o Indisponibilidad de recursos financieros. | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos . Acuerdos con suplidores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro.
[42 empty] | o Falta de capital humano necesario. | Probable | Grave | Gestionar el personal necesario y con el perfil adecuado para desarrollar las actividades.
[42 empty] | o Resistencia al cambio. | Muy probable | Grave | Realizar talleres para la sensibilización al cambio
|  |  |  | 4.6.2.58 Impulsar la creación de una Base de Datos Integral para la toma de decisiones con informaciones de los Procesos, Estratégicos, Misionales y de Apoyo. | [20 empty] | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |  | Talleres de divulgacion, capacitacion y documentos elaborados.
|  |  | OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | 4.6.3.59 Impulsar Programas de Fortalecimiento de la Etica e integridad de los empleados |  |  |  | Plan de Capacitación implementado | Fortalecer los valores éticos y de integridad a los servidores | Institución | 25% | 15 | 100% | [9 empty] | Mejorar la coducta, honestidad e integradad del servidor | Encuestas | Dirección de Recursos Humanos |  | Jornadas de charlas, documentales, capacitación sobre Etica e Integridad, Controles Administrativos y educativos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Poco interés colectivo | Posible | Moderado
|  |  |  | 4.6.3.60 Fortalecer todos los subsistemas de Recursos Humanos |  |  |  | Designación de Encargados por cada subsistema | Reclutamiento del personal idóneo mediante Concurso externo e interno | Institución | 75% | 10 | 100% | 5400000 | [8 empty] | Cubrir las áreas vacantes | Evaluación del Desempeño | Dirección de Recursos Humanos |  | Nombramiento |  | T-1 E: 3 |  |  | Posible | Moderado
[8 empty] | Manual de Procedimientos implementado | Dar seguimiento y control estricto a la aplicación de los procedimientos establecidos | Institución | 50% | 10 | 100% | [9 empty] | Saneamiento de todos los Subsistemas y procesos |  |  |  | Monitoreo y levantamientos a todos los subsistemas | [14 empty] | Resistencia al cambio | Posible | bar: T-1 E; T-2 A; T-3 J; T-4 O
[8 empty] | Implementación Nueva Estructura Organizacional | Dar continuidad a la implementación de la Nueva Estructura Organizacional en Nivel Central y Acueductos | Institución | 35% | 10 | 100% | [9 empty] | Implementar Organigrama aprobado por el MAP |  |  |  | Realizar levantamientos | [14 empty] | Resistencia al cambio | Posible
|  |  |  | 4.6.3.61 Promover y motivar iniciativas, innovaciones y proactividad de los empleados |  |  |  | Selección del empleado del mes y del año | Reconocer rendimiento, productividad, dedicación, creatividad, innovación e iniciativas durante el mes/año | Institución | 0 | 10 | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | Mejorar procesos y Gestión del talento humano | Evaluación del Desempeño | Dirección de Recursos Humanos |  | Promover lluvia de ideas, buzón de sugerencias y opiniones para el fortalecimiento y optimización de los procesos | [14 empty] | Amonestaciones | Posible | Moderado
[8 empty] | Bonos del Desempeño | Reconocer rendimiento, productividad, dedicación. | Institución | 10% | 15 | 100% |  |  |  | 60,000,000.00 | [5 empty] | Reconocimientos del buen desempeño | Evaluación del Desempeño | Dirección de Recursos Humanos |  | Reconocimientos por un buen desempeño | [14 empty] | Amonestaciones | Posible | Moderado
|  |  | OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos | 4.6.4.62 Impulsar la optimización de los procesos Administrativos Financieros y de “Compras.” |  |  |  | Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos, Financieros y de Compras implementado. | Estandariza los Procedimientos Administrativos, Financieros y de Compras, mejorando y agilizando los trámites de los procesos, procurando siempre la transparencia, eficiencia, eficacia, economía y demás principios establecidos en la normativa. | Institución | % de avance | 0 | 1 | 5000000 | 1666666.6667 | 0.33 | 1666666.6667 | 0.33 | 1666666.6667 | 0.34 |  |  | Optimización de los Procesos Administrativos Financieros y de “Compras.” | Manual Aprobado. Actas o informes de actividades realizadas. Informes de auditoria de procesos. | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1. Levantamiento de procesos. 2.Documentacion de procesos. 3.Rediseño de documentos existentes. 4. Aprobación y publicación de documentos. |  | T-1 E: 1; T-1 F: 2; T-1 M: 3; T-2 J: 4 | 5000000 | Carencia de recursos economicos. | Posible | Moderado | Gestionar recursos economicos.
|  |  |  | 4.6.4.63 Documentar, analizar y rediseñar para la mejora y optimización los procesos misionales de la Institución y establecer herramientas de medición para el análisis y mejora continua. |  |  |  | Manual de Políticas y Procedimientos implementado. | Instrumento de apoyo a la labor administrativa y operacional, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en secuencia lógica las distintas actividades de cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando, quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. | La institución y los involucrados. | % de Avance | 0 | 100% | 5000000 | 1666666.6667 | 33% | 1666666.6667 | 33% | 1666666.6667 | 34% |  |  | Reducción de 90% del tiempo, en los procesos de tramitacion de los documentos de la Institucion. | Levantamiento del tiempo de los procesos. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A | (1)Levantamiento de los procesos y los procedimientos de la institución.(2) Diseño de modelos para prueba. (3)implementación. | [13 empty] | 5000000 | Indisponibilidad de recursos. Retrasos por causas de fuerza mayor | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos . Acuerdos con suplidores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro.
[8 empty] | Sistema de Indicadores de Desempeño de los Procesos implementado. | Desarrollar un sistema de medición del desempeño de los procesos que se encuentren en el Manual de Políticas y Procedimientos. | Institución |  | 0 | 100% | [9 empty] | Sistema para medir rendimiento de cada proceso. | (rendimiento mes N /rendimiento mes N-1)*100 | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A | (1)Levantamiento de los procesos y los procedimientos de la institución.(2) Diseño de modelos para prueba. (3)implementación. | [14 empty] | o Desinteres en la implementación del sistema. | Poco probable | Grave | Concientizar sobre los resultados que se obtendrían al realizar la actividad
|  |  |  | 4.6.4.64 Eficientizar el uso de los recursos tecnológicos. |  |  |  | Políticas y procedimientos de TIC implementadas | Políticas y procedimientos que cumplan con las directrices de la OPTIC y la integración de las mismas con BCP de TI. | Usuarios del INAPA | Documento que defina las etapas donde cada actividad este dividida cronologicamente | Políticas de TIC aprobadas | BCP aplicado |  |  | Lineamientos del plan de continuidad de negocios definidos |  | Aprobación de la Dirección del PLAN |  | Ejecución del Plan de Continuidad de Negocios en un 25% por agente externo. |  | Seguimiento de la ejecucion del PLAN hasta un 30% | Obtener alta disponibilidad de los servicios de TI y el correcto uso de los recursos. | Informe desarrollado por auditor externo. | Dirección de Tecnología de la Información | N/A | 1. Definir estrategias 2. Aprobación por parte de la Dirección 3.Implementacion y evaluación de por terceros de los lineamientos del PLAN. 4. Seguimiento de la implementación del PLAN. |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | No aprobación de la implementación del Plan de Continuidad de Negocios | Posible | Moderado | Generar un informe de la necesidades del PLAN a la alta gerencia con la finalidad de darle seguimiento al BCP.
|  |  | OES 6.5. Mejorar la coordinacion interinstitucional. | 4.6.5.65 Impulsar mecanismos de integración y espacios de discusión con los grupos de interés. | [20 empty] | Dirección Ejecutiva | Dirección de Planificación y Desarrollo
|  |  |  | 4.6.5.66 Impulsar los Planes Estratégicos y mesas de Coordinación Sectoriales. |  |  |  | Anteproyecto de Ley de APS | Creación del Marco Legal del Sector APS, a los fines de preservar la calidad y cantidad del agua potable y las aguas servidas que requiere el desarrollo sostenible de la nación | Sector APS | N/A |  |  |  |  | Presentación del anteproyecto de ley al Señor Presidente | [6 empty] | Manejo adecuado de los recursos hídricos y solidos para el desarrollo sostenible de la nación | Establecimineto de Ley | Mesa de Coordinación del Recurso Agua | Todas las instancias que componen la mesa del sector APS | Reuniones, Asignación de trabajos y/o tareas, formulación, analisis y presentación de propuesta | [14 empty] | Comision trabajo revision de ley APS no concluya revision de anteproyecto | Poco probable | Moderado | Seguimiento a la convocatorias
[8 empty] | Estrategia Nacional de Saneamiento | Elaboración e implementación de la estrategia del Sector APS | [10 empty] | Presentación de la propuesta de la ENS al MEPYD | [21 empty] | No se completen las lineas de base faltantes | probable | alto | Contratación de consultor a inicio de año
[8 empty] | Anteproyecto de Ley de Residuos Solidos | Creación del Marco Legal para el adecuado manejo de los residuos sólidos | [10 empty] | Presentación del anteproyecto de ley al Señor Presidente | [21 empty] | No conformacion de la comision trabajo para revision de ley RS | Poco probable | Moderado | Reunion del Consejo de la Reforma Sector APS a inicio de año.
[8 empty] | Plan Estatégico Institucional actualizado e implementado mediante Planes Operativos | Desarrollar una estrategia institucional con miras a dar respuesta a los objetivos estrategicos enstablecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas trazadas en la Ley 5994 de creación del INAPA. | INAPA | % de implementación/ejecución | PEI 2016-2020 | Actualización PEI 2016-2020 |  |  | Revisión PEI |  | Presentación de Mejoras y versión actualizada |  | Firma del PEI por la MAE |  |  |  |  | Dirección Ejecutiva/Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las direcciones de la Institución | Mesa de Trabajo, formulación, analisis y presentación de propuesta, ejecución y seguimiento. | bar: T-1 F to T-4 D
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
3
3
3
4
2
2
2
3
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

## OE 7
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | [41 empty] | Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
INAPA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Dependencia:
Eje Estratégico: | EJE 1: Ampliar y Garantizar la cobertura y Continuidad de Agua Potable
Objetivo Estratégico: | OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Entre las Zonas Rurales y Urbanas
Apuesta Estratégica:
EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Específico del PEI | Línea de Acción | Código (PT, PI) | Orden de prioridad | Código DIGEPRES | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2017 | Meta física 2018 | [9 empty] | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades Generales | Actividades Específicas | Cronograma | [11 empty] | Recursos Necesarios (RD$) | Gestión de Riesgos
[13 empty] | Meta Anual 2018 | Presupuesto Anual 2018 (RD$) | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre | [7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo |  | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)
[15 empty] | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | Presupuesto (RD$) | Meta | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Probabilidad | Impacto
AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | Brecha de los servicios APS en zonas urbanas y rurales disminuida | OE7: Disminuir la brecha de los servicios de agua potable y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas. | OES 7.1: Mejorar la supervisión, monitoreo, y fiscalización en los procesos de operaciones y mantenimientos de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural. | 1.7.1.67-Impulsar la implementación del proceso de supervisión, fiscalización, monitoreo, seguimiento y evaluación de los sistemas de A.P.S. en Comunidades Rurales. |  |  |  | Manual de Procedimientos Implementado | Buscar mejoras en los procedimeintos para alcanzar la eficiencia dentro de los parametros, estandarizando las politicas y los procedimeientos para realizar los procesos. Fondo Desconcentrado con politicas de acuerdo a la normativa vigente. | INAPA | % de avance | 0 | 100% de avance | 0 | 0 | 20% |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Mejorar la gestion. | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | Dirección de Desarrollo Provincial | Aprobacion de Propuesta de creacion de 2 departamentos en la Direccion de Desarrollo Provincial: Departamento de Fortalecimiento Provincial y Departamento de Desconcentracion. Aprobacion de los perfiles de puestos para lanueva estructura organizacional. Designacion de personal propuestos para los perfiles organizacioanles. | [13 empty] | 0 | Falta de Informacion | 20% | Grave | Notificar atodos los empleados involucrados en los procesos | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  |  | 1.7.1.68-Impulsar la elaboración de un diagnóstico de la situación operativa, administrativa y social actual de todos los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural. |  |  |  | Restructuracion de la Direccion de Desarrollo Provincial | Ajustar la estructura organizacionalde la Direccion Provincial a su Mision y Vision | INAPA | % de avance | 0 | 100% de avance | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Estructura fortalecida | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | Direccion de Desarrollo Provincial/ Direccion de Recursos Humanos/ Direccion Ejecutiva | Realizar Organigrama con los puestos necesarios. Hacer una descripcion de losperfiles con las competencias necesarias. Hacer una seleccion con candidatos que tengan las habilidades requeridas. | [13 empty] | 0 | Distribucion erronea de los procedimientos | 25% | Grave | Elaborar procesos estándares | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  |  | 1.7.1.69-Ampliar la cobertura del sistema de información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). | [20 empty] | Dirección de Desarrollo Provincial/ Departamento de Desarrollo Rural en APS | N/A
|  |  |  | 1.7.1.70-Gestionar los recursos necesarios para el levantamiento de la información y prestación de asistencia técnica y social de las Comunidades Rurales a nivel nacional. |  |  |  | Manual de Procedimientos Implementado | Realizar levantamientos de todos procesospara mantenerlos actualizados. | INAPA | % de avance | 0 | 100% de avance | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Empleados con conocimiento sobre todos los procedimeietos que se realizan en INAPA. | Informes | Direccion de Desarrollo Provincial | Direccion de Desarrollo Provincial | Levantar todoslos procedimientos | [13 empty] | 0 | Falta de Información | 30% | Grave | Notificar atodos los empleados involucrados en los procesos | bar: T-1 E to T-4 D
|  |  | OES 7.2: Fortalecer la capacidad de gestión y empoderamiento de las comunidades que operan Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural. | 1.7.2.71-Desarrollar un programa nacional de asistencia técnica y social a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales. |  |  |  | Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales | Brindar a las Provincias capacitaciones a cerca de sus tareas en el campo que se desarrollan. | Provincias desconcentradas | % de avance | 0 | 100% de avance | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | Empleados con capacidades de lograr los objetivos de la Direccion. | Informes | Direccion de Desarrollo Provincial | Direccion de Desarrollo Provincial/ Encargados Provinciales | Crear un programa de capacitacion para los empleados. Elaborar un calendario con los dias que se impartiran las capacitaciones. | [13 empty] | 0 | No integración de los empleados | 30% | Grave | Notificar atodos los empleados involucrados en los procesos | bar: T-1 F to T-4 N
Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo
Medir continuamente la cobertura, la calidad y continuidad de los servicios ofrecidos.