## LISTA PARTIDAS
Obra: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO CON CISTERNA DE CAPACIDAD 100 M3 EN EL BARRIO SAN ANTONIO, BOCA DE NIGUA DEL ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL
Provincia: SAN CRISTOBAL |  |  |  | Zona: | IV
Partida | Descripcion | Cant. | U | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION DESDE DERIVACION ACUEDUCTO MULTIPLE LA TOMA SAN CRISTOBAL H/ ESTACION DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 165 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 108.9 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 9.9 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D=10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 111.34 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO, EN CAPA DE 0.20 MTS. | 92.78 | M3 |  | 0 | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | 130.68 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/JG + 2% DE PERDIDA | 168.3 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/JG + 2% DE PERDIDA | 168.3 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | CODO 4'' X 45 DE PVC C/JG | 1 | UD |  | 0 | 0
5.2 | TEE DE 6'' X 4'' ACERO SCH 40, CON PROTECCION ANTICORROSIVA (EN TUBERIA EXISTENTE) | 1 | UD |  | 0 | 0
5.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4'' 150 PSI | 1 | UD |  | 0 | 0
5.4 | NIPLE DE 4'' X 12" ACERO SCH-40 , CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0 | 0
5.5 | NIPLE DE 6'' X 12 "ACERO SCH-40 , CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.6 | ANCLAJE DE H.S P/CODO SEGÚN DETALLE | 1 | UD |  | 0 | 0
5.7 | ANCLAJE DE H.S P/TEE SEGÚN DETALLE | 1 | UD |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | VALVULA DE.COMPUERTA. 4'' H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CUERPO DE LA VALVULA, 2 JUNTA GOMA, 2 JGOS TORNILLOS, 2 NIPLES PLATILLADOS Y 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER) | 1 | UD |  | 0 | 0
6.2 | REGISTRO P/VALVULAS 1.10 X 1.10 SEGÚN DETALLE | 1 | UD |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | ACHIQUE CON BOMBA 3" 5.5 HP | 8 | HR |  | 0
0
8 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
8.1 | SUM. DE TUBERIA Ø1/2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
8.2 | SUM. DE TUBERIA DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
8.3 | SUM. DE TUBERIA DE Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
8.4 | SUM. DE TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
8.5 | SUM. DE TUBERIA DE Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
8.6 | SUM. DE TUBERIA DE Ø3" PVC PVC SDR-26 | 5 | M |  | 0
8.7 | SUM. DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/JG | 5 | M |  | 0
8.8 | SUM. DE COUPLING Ø1/2" PVC | 10 | U |  | 0
8.9 | SUM. DE COUPLING 3/4" PVC | 10 | U |  | 0
8.1 | SUM. DE COUPLING 1" PVC | 10 | U |  | 0
8.11 | SUM. DE COUPLING1 1/2" PVC | 10 | U |  | 0
8.12 | SUM. DE COUPLING Ø2" PVC | 10 | U |  | 0
8.13 | SUM. DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" ACERO | 10 | U |  | 0
8.14 | SUM. DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" ACERO | 10 | U |  | 0
8.15 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
8.15.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 5 | DIA |  | 0
8.15.1 | PEON (2H) | 5 | DIA |  | 0
0
9 | ROTURA Y REPOSCION DE ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 0.5 | M3 |  | 0
9.2 | REPOSICION DE ACERAS | 5 | M2 |  | 0
9.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 0.5 | M3 |  | 0
9.4 | REPOSICION DE CONTENES | 5 | ML |  | 0
0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA |  |  |  | 0
10.1 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. | 165 | M |  | 0
0
11 | SENALIZACION MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 165 | M |  | 0
0
12 | PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
12.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA E= 2" | 330 | ML |  | 0 | 0
12.2 | EXTRACCION HORMIGON ASFALTICO E= 2" | 99 | M2 |  | 0 | 0
12.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM | 6.4 | M3 |  | 0 | 0
12.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 5KM | 23.76 | M3 |  | 0 | 0
12.5 | REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO, IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA) | 99 | M2 |  | 0 | 0
12.6 | TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 20 KM | 128.7 | M3/KM |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0 | 0
B | CONSTRUCCION DE CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
0
I | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 0
0
2.1 | DEMOLICION CISTERNA EXISTENTE |  |  |  | 0
2.1.1 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 128 HP | 4 | HR |  | 0
2.1.2 | PERSONAL 6 H | 2 | DIAS |  | 0
2.1.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D=5KM | 4.8 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 271.37 | M3 |  | 0 | 0
3.2 | RELLENO COMPACTADO | 95.78 | M3 |  | 0 | 0
3.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5KM | 220.31 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | CISTERNA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | HORMIGON ARMADO (F'C=280 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0 | 0
1.1 | LOSA DE TECHO H=0.15, 1.28 QQ/M3 | 9.96 | M3 |  | 0 | 0
1.2 | MUROS H=0.25, 2.40 QQ/M3 | 17.88 | M3 |  | 0 | 0
1.3 | ZAPATA DE MURO H=0.35 , 1.11 QQ/M3 | 13.98 | M3 |  | 0 | 0
1.4 | ZAPATA COLUMNA C1, (1.60 X1.60) , H=0.40, 2.17 QQ/M3 | 1.02 | M3 |  | 0 | 0
1.5 | COLUMNA C1 (0.35 X 0.35 ) 6.10 QQ/M3 | 0.25 | M3 |  | 0 | 0
1.6 | COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 6.94 QQ/M3 | 1.08 | M3 |  | 0 | 0
1.7 | VIGAS V1 , 0.4 X 0.25 , 6.18 QQ/M3 | 0.98 | M3 |  | 0 | 0
1.8 | LOSA DE FONDO H=0.15, 2.00 QQ/M3 | 6.15 | M3 |  | 0 | 0
1.9 | HORMIGON DE NIVELACION F'C=140 KG/CM2 | 4.14 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
2.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 57.66 | M2 |  | 0 | 0
2.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 88.64 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | PAÑETE EXTERIOR | 83.39 | M2 |  | 0 | 0
2.4 | CANTOS | 69.8 | ML |  | 0 | 0
2.5 | FINO PULIDO LOSA DE TECHO | 65.65 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | APLICACION DE: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ADITIVO | 51.31 | M3 |  | 0 | 0
3.2 | JUNTA HIDROFILICA | 65.4 | ML |  | 0 | 0
3.3 | IMPERMEABILIZANTE P/MEZCLA EN FINO Y PAÑETE | 20 | GLS |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | ESCALERA METALICA H=2.40 M | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | TAPA METALICA 0.80M x0.80M | 1 | UD |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | HORMIGON ARMADO (F'C=280 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0 | 0
1.1 | VIGA PERIMETRAL V2 0.30 X 0.25 , 4.28 QQ/M3 | 1.08 | M3 |  | 0 | 0
1.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.45 QQ/M3 | 2.78 | M3 |  | 0 | 0
1.3 | COLUMNA C1 (0.35 X 0.35 ) 6.10 QQ/M3 | 0.36 | M3 |  | 0 | 0
1.4 | COLUMNA C 2 (0.30 X 0.3) 6.94 QQ/M3 | 0.81 | M3 |  | 0 | 0
1.5 | DINTELES (0.30 X 0.15) 3.39 QQ/M3 | 0.31 | M3 |  | 0 | 0
1.6 | DINTELES (0.20 X 0.15) 3.86 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | BLOQUES |  |  |  | 0 | 0
2.1 | BLOQUES DE 6" SNP | 28.1 | M2 |  | 0 | 0
2.2 | CALADOS | 4.56 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
3.1 | PAÑETE INTERIOR | 50.46 | M2 |  | 0 | 0
3.2 | PAÑETE EXTERIOR | 50.11 | M2 |  | 0 | 0
3.3 | PINTURA | 100.57 | M2 |  | 0 | 0
3.4 | CANTOS | 107.45 | ML |  | 0 | 0
3.5 | FINO LOSA DE TECHO | 23.16 | M2 |  | 0 | 0
3.6 | ANTEPECHO | 19.25 | ML |  | 0 | 0
3.7 | IMPERMEABILIZANTE EN TECHO | 23.16 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | PUERTA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | PUERTAS TOLA | 3.15 | M2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | APLICACION DE: |  |  |  | 0 | 0
5.1 | JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD ≥ 1/2'' | 24 | ML |  | 0 | 0
5.2 | ADITIVO | 51.31 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0 | 0
1 | SALIDA CENITAL | 1 | U |  | 0 | 0
2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | U |  | 0 | 0
3 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 1 | U |  | 0 | 0
4 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | MISCELANEOS |  |  |  | 0 | 0
1 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0 | 0
2 | ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 0 | 0
0
C | LINEA DE IMPULSION D/ ESTACION DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 135 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 89.1 | M3 |  | 0 | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 8.1 | M3 |  | 0 | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D=10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 91.09 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 75.91 | M3 |  | 0 | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | 106.92 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 C/JG + 2% DE PERDIDA | 137.7 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 C/JG + 2% DE PERDIDA | 137.7 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | CODO 4'' X 45 DE PVC C/JG | 4 | UD |  | 0 | 0
5.2 | TEE DE 6'' X 4'' ACERO SCH 40, CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4'' 150 PSI | 4 | UD |  | 0 | 0
5.4 | NIPLE DE 4'' X 12" ACERO SCH-40 , CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0 | 0
5.5 | NIPLE DE 6'' X 12 "ACERO SCH-40 , CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD |  | 0 | 0
5.6 | ANCLAJE DE H.S P/CODO SEGÚN DETALLE | 4 | UD |  | 0 | 0
5.7 | ANCLAJE DE H.S P/TEE SEGÚN DETALLE | 1 | UD |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | ACHIQUE CON BOMBA 3" 5.5 HP | 8 | HR |  | 0
0
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
7.1 | SUM. DE TUBERIA Ø1/2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
7.2 | SUM. DE TUBERIA DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
7.3 | SUM. DE TUBERIA DE Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
7.4 | SUM. DE TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
7.5 | SUM. DE TUBERIA DE Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
7.6 | SUM. DE TUBERIA DE Ø3" PVC PVC SDR-26 | 5 | M |  | 0
7.7 | SUM. DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/JG | 5 | M |  | 0
7.8 | SUM. DE COUPLING Ø1/2" PVC | 10 | U |  | 0
7.9 | SUM. DE COUPLING 3/4" PVC | 10 | U |  | 0
7.1 | SUM. DE COUPLING 1" PVC | 10 | U |  | 0
7.11 | SUM. DE COUPLING1 1/2" PVC | 10 | U |  | 0
7.12 | SUM. DE COUPLING Ø2" PVC | 10 | U |  | 0
7.13 | SUM. DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" ACERO | 10 | U |  | 0
7.14 | SUM. DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" ACERO | 10 | U |  | 0
7.15 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
7.15.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 5 | DIA |  | 0
7.15.2 | PEON (2H) | 5 | DIA |  | 0
0
8 | ROTURA Y REPOSCION DE ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
8.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 0.5 | M3 |  | 0
8.2 | REPOSICION DE ACERAS | 5 | M2 |  | 0
8.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 0.5 | M3 |  | 0
8.4 | REPOSICION DE CONTENES | 5 | ML |  | 0
0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIA |  |  |  | 0
9.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 C/JUNTA DE GOMA + 2% PERD. | 135 | M |  | 0
0
10 | SENALIZACION MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 135 | M |  | 0
0
11 | PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
11.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA E= 2" | 270 | ML |  | 0 | 0
11.2 | EXTRACCION HORMIGON ASFALTICO E= 2" | 81 | M2 |  | 0 | 0
11.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM | 5.27 | M3 |  | 0 | 0
11.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE D= 5KM | 19.44 | M3 |  | 0 | 0
11.5 | REPOSICION ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO, IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA) | 81 | M2 |  | 0 | 0
11.6 | TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 20 KM | 105.3 | M3/KM |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0 | 0
0
D | ELECTRIFICACION CISTERNA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0
1 | POSTE H.A.V - 800 D, 40' | 1 | U |  | 0 | 0
2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 500 | P |  | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | U |  | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA PR -101 | 1 | U |  | 0 | 0
5 | TRANSF., DE 15 KVA,1Ø, 12,470-7,200/240-480 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U |  | 0 | 0
6 | CUT-OUT DE 200 AMP | 3 | U |  | 0 | 0
7 | PARARRAYOS DE 9KV | 3 | U |  | 0 | 0
8 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 20% | 0.2 | U |  | 0 | 0
9 | CIMENTACION DE POSTES (PO-110) | 1 | U |  | 0 | 0
10 | HOYOS PARA POSTES | 1 | U |  | 0 | 0
11 | INSTALACION DE POSTES | 1 | U |  | 0 | 0
12 | ATERRIZAJE PARA PANELES Y EQUIPOS (INC. 3 VARILLAS, CONECTORES Y CONDUCTOR DUSNUDO No. 4 A 7 HILOS) | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
ll | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
1 | CONDULET EMT Ø2" | 1 | U |  | 0 | 0
2 | TUBERIA IMC Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0 | 0
3 | TERMINAL CURVO IMC - Ø2" | 1 | U |  | 0 | 0
4 | TERMINAL RECTO IMC - Ø2" | 2 | U |  | 0 | 0
5 | COUPLING EMT Ø2" | 2 | U |  | 0 | 0
6 | TUBERIA EMT Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0 | 0
7 | TERMINAL EMT - Ø2" | 1 | U |  | 0 | 0
8 | CURVA EMT - Ø2" | 2 | U |  | 0 | 0
9 | TUBERIA PVC Ø2" x 19' | 2 | U |  | 0 | 0
10 | CURVA PVC Ø2" | 2 | U |  | 0 | 0
12 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø 1" | 60 | P |  | 0 | 0
13 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE Ø1" | 2 | U |  | 0 | 0
14 | TERMINAL CURVO LICUIT - LITE Ø1" | 2 | U |  | 0 | 0
15 | CONDUCTOR THW # 4 | 250 | P |  | 0 | 0
16 | CONDUCTOR THW # 6 | 230 | P |  | 0 | 0
17 | CONDUCTOR THW # 8 | 140 | P |  | 0 | 0
18 | PANEL BOAR CON MAIN BREAKER 60/3, AMP, 480 V. CON 2 BREAKERS 50/3 Y UN BREAKER 50/2. | 1 | U |  | 0 | 0
19 | TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA | 1 | U |  | 0 | 0
20 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0 | 0
21 | REGISTRO EN BLOCK DE 6" (0.60 X 0.60M) | 1 | U |  | 0 | 0
22 | TAPE DE GOMA SUPER | 1 | U |  | 0 | 0
23 | TAPE PLASTICO SUPER | 2 | U |  | 0 | 0
24 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA (30%) | 0.3 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
lll | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO CENTRIFUGA |  |  |  | 0 | 0
1 | ELECTROBOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL, 155 GPM, 210 PIES TDH, MOTOR 15 HP A 460 V, TRIFASICA, INCLUYE ARRANCADOR VARIADOR DE VELOCIDAD | 2 | U |  | 0 | 0
2 | MANO DE OBRA INSTALACION ELECTROBOMBA | 2 | U |  | 0 | 0
3 | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø3" H.F. PLATILLADA, 150 PSI | 3 | U |  | 0 | 0
4 | VALVULA CHECK HORIZONTAL DE Ø3" A 150 PSI | 2 | U |  | 0 | 0
5 | VALVULA DE AIRE DE Ø1", 150 PSI | 2 | U |  | 0 | 0
6 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, INC. MANOMETRO | 2 | U |  | 0 | 0
7 | ZEETA DE Ø3" X3 EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0 | 0
8 | YEE DE Ø3" EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0 | 0
9 | TEE DE Ø3" X 2" EN ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0 | 0
10 | NIPLE Ø3" X 12" DE ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA PLATILLADO EN UN EXTREMO, | 4 | U |  | 0 | 0
11 | CODO DE Ø3" X 45 ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0 | 0
12 | CODO DE Ø3" X 90 ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0 | 0
13 | JUNTA MECANICA AUTOPORTANTE DE Ø3" | 2 | U |  | 0 | 0
14 | INTERRUPTOR DE NIVEL POR FLOTA | 1 | U |  | 0 | 0
15 | SOPORTE DE HORMIGON PARA CODO DE Ø3" SEGÚN DETALLE | 3 | U |  | 0 | 0
16 | BLOQUE DE ANCLAJE CONTINUO EN H.A. PARA DESCARGA SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0 | 0
17 | BASE PARA BOMBAS EN H.A. SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0 | 0
18 | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø2" H.F. PLATILLADA, 150 PSI | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL FASE D |  |  |  | 0 | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO | 1 | U |  | 0 | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL FASE Z |  |  |  | 0 | 0
0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS DE ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE POSTES | 1 | U |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE EQUIPO A LA OBRA (IDA Y VUELTA) | 1 | U |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR ($RD) |  |  |  | 0