## REHABILITACION 2021
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  |  | Zona:VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0
0
I | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO (L=164.00 M, A=4.0M) |  |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Corte de material no clasificado | 131.2 | M³ |  | 0 | 0
1.2 | Suministro de material de mina para relleno. Dist. aprox. 20 km. Sujeto a aprobación del Supervisor (incluye carguío, corte y acarreo) | 118.08 | M³N |  | 0 | 0
1.3 | Regado, nivelado y perfilado | 118.08 | M³ |  | 0 | 0
1.4 | Compactado y mojado con rodillo | 112.176 | M³C |  | 0 | 0
1.5 | Conformación de cuneta | 328 | M |  | 0 | 0
1.6 | Bote con camión distancia aproximada= 5 km | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | CONSTRUCCÓN ESCALERA H.A. C/BARANDAS H.G. 1½" PARA ACCESO A LA PLANTA |  |  |  | 0 | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de escalera existente | 3 | Dia |  | 0 | 0
1.2 | Bote con camión distancia aproximada= 5 km | 2 | Viajes |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN 240 KG/CM2: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Zapata de columna Z1 - 2.33 qq/m³ | 0.6 | M³ |  | 0 | 0
3.2 | Zapata de columna Z2 - 2.21 qq/m³ | 0.26 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Zapata de muro - 2.82 qq/m³ | 0.22 | M³ |  | 0 | 0
3.4 | Columna C1 (0.30 x 0.30) m - 6.25 qq/m³ | 1.08 | M³ |  | 0 | 0
3.5 | Muro - 2.82 qq/m³ | 0.13 | M³ |  | 0 | 0
3.6 | Viga (0.25 x 0.24) m - 4.44 qq/m³ | 0.14 | M³ |  | 0 | 0
3.7 | Rampa y descanso e=0.16 m - 4.65 qq/m³ | 2.03 | M³ |  | 0 | 0
3.8 | H.S. en escalones H=0.17 m; A=0.90 F'c= 180 km/cm² | 0.75 | M³ |  | 0 | 0
3.9 | Barandas H.G. 1 ½'' | 25 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Pañete interior | 135.06 | M² |  | 0 | 0
4.2 | Pañete exterior | 135.06 | M² |  | 0 | 0
4.3 | Pañete techo | 123.09 | M² |  | 0 | 0
4.4 | Fino techo | 80.45 | M² |  | 0 | 0
4.5 | Cantos | 123 | M |  | 0 | 0
4.6 | Antepecho | 46.8 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | REGISTRO ENTRADA A LA PLANTA P/VALVULAS Ø16" EXISTENTE |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Demolición de muro existente (incluye bote) | 1 | PA |  | 0 | 0
1.2 | Desmonte de válvula Ø16" existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 37.78 | M³N |  | 0 | 0
3.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 23.78 | M³C |  | 0 | 0
3.3 | Bote de material c/camión distancia =5 km aproximado, (incluye esparcimiento en botadero) | 17.5 | M³E |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: F'c = 240 KG/CM2 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Losa de fondo 0.20 m - 0.77 qq/m³ | 0.65 | M³ |  | 0 | 0
4.2 | Muro 0.15 m - 2.18 qq/m³ | 4.27 | M³ |  | 0 | 0
4.3 | Losa de techo 0.12 m - 1.13 qq/m³ | 0.27 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Pañete interior | 25.2 | M² |  | 0 | 0
5.2 | Pañete exterior | 31.1 | M² |  | 0 | 0
5.3 | Cantos | 29.48 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | COLOCACIÓN: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Válvula de compuerta Ø16" existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | CANAL DE ENTRADA PARSHALL |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO EN: Fʹc= 240 KG/CM2 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Losa de fondo canal 0.15 m- 2.00 qq/m³ | 0.27 | M³ |  | 0 | 0
1.2 | Muro 0.20 m - 0.85 qq/m³ | 0.6 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | HORMIGÓN SIMPLE PARA RELLENO FONDO CANAL Y LATERALES EN PARSHALL F'c=180 KG/CM2 | 0.52 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | TERMINACION SUPERFICIE; |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Fino losa de fondo pulido | 4 | M² |  | 0 | 0
3.2 | Pañete interior pulido | 9.07 | M² |  | 0 | 0
3.3 | Cantos | 10.84 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | INSTALACIONES ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Tubería Ø16" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 6.1 | M |  | 0 | 0
4.2 | Codo 16" x 45º Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0 | 0
4.3 | Niple 16'' x 3' Acero Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva con anillo antifiltración | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.4 | Difusor de sulfato 2" PVC SDR 26 | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.5 | Tapa metálica (1.30 x 1.15 m, e=¼) (incluye candado) | 1 | Ud |  | 0 | 0
4.6 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA A FLOCURADORES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Entrada (0.45 x 0.40) m | 2 | Ud |  | 0 | 0 | 1.2195
[5 empty] | 0 | 0
6 | CELDAS DE FLOCURADORES |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Hormigón armado 0.38 - 2.23 qq/m³ | 4.16 | M³ |  | 0 | 0
6.2 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS DESAGÜE FONDO A FLOCURADORES |  |  |  | 0 | 0 | *
7.1 | Compuerta de Ø8" | 2 | Ud |  | 0 | 0
7.2 | Registro para válvulas | 2 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN EN SEDIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
8.1 | Suministro y colocación de tubos de ø16" PVC" SDRr-26 C/J. G con orificios de ø1½" 0.25 m | 23.4 | M |  | 0 | 0
8.2 | Sellado de huecos existente de Ø16" y e=0.25 m , con H.S (4 ud). Incluye aditivo para adherencia de hormigón | 1 | PA |  | 0 | 0
8.3 | Demolición de muro para tubería Ø16" (0.70 x 0.50), e=0.20 (4ud), (incluye bote y pañete) | 0.5 | Dia |  | 0 | 0
8.4 | Demolición de muro para apoyo de tubo de recolección de agua sedimentada, de Ø16" y e=0.25 m (incluye bote y pañete) | 0.5 | Dia |  | 0 | 0
8.5 | Suministro y colocación de canaleta en tola de 1/4" acero inoxidable para recolección de agua sedimentada | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULA DESAGUE DE FONDO A LOS SEDIMENTADORES |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Desmonte de válvulas existente ø12" | 4 | Ud |  | 0 | 0
9.2 | Válvula de compuerta platillada ø12", completa (según detalle) | 4 | Ud |  | 0 | 0
9.3 | Registro para válvula Ø12" | 4 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | FILTROS: |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Suministro e instalación compuerta acero inoxidable salida filtro (0.60x0.80) m, eje ø½", l= 4.20m, y volanta | 6 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Arena (t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70, ts=1.41 mm,ti=0,425 mm, γ= 2,600 kg/m3, ce=0.80, espesor lecho=0.60 m | 49 | M³ |  | 0 | 0
11.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 10% reacomodo | 6.17 | M³ |  | 0 | 0
11.3 | Grava 1½"@2½" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
11.4 | Grava ¾"@1.5" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
11.5 | Grava ¼"@¾" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
11.6 | Grava ⅛"@¼" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
11.7 | Envasado de finos | 50.49 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Arena (t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70, ts=1.41 mm,ti=0,425 mm, γ= 2,600 kg/m3, ce=0.80, espesor lecho=0.60 m | 49 | M³ |  | 0 | 0
12.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 10% reacomodo | 6.17 | M³ |  | 0 | 0
12.3 | Grava 1½"@2½" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
12.4 | Grava ¾"@1.5" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
12.5 | Grava ¼"@¾" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
12.6 | Grava ⅛"@¼" | 2.81 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | CASA DE QUÍMICO |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | PORTAJE |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Puerta doble de tola 1/4" (2.70 x 2.00) M | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Reparacion de estructura metalica a elevador, de elvador de sulfato (incluye canasta y perfiles) | 1 | PA |  | 0 | 0
2.2 | Reabilitacion a escalera helicoida, (incluye huellas, barranda y pintura) | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | BAÑO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.2 | Lavamano | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.3 | Ducha | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.5 | desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.6 | desagüe de bañera | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.7 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0 | 0
3.8 | Puerta polimetal (incluye instalación y llavín) | 1 | Ud |  | 0 | 0
3.9 | Limpieza general | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE (3 NIVELES) |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Impermeabilizante de techo con lona asfaltica 3mm | 78.6 | M² |  | 0 | 0
4.2 | Pintura acrílica en techo | 78.6 | M² |  | 0 | 0
4.3 | Demolición y bote de piso en granito deteriorado (15.50) m2 | 15.5 | M² |  | 0 | 0
4.4 | Piso baldosa de granito | 15.5 | M² |  | 0 | 0
4.5 | Pulido de piso | 63.1 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | EQUIPOS DE LABORATORIO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Turbidimetro nefelometrico hach modelo 2100 p. | 1 | Ud |  | 0 | 0
5.2 | Equipo de prueba de jarras pb-900 (programable) (cubicar c/factura) | 1 | Ud |  | 0 | 0
5.3 | Balanza de semipresion de 2610 grs. m. ohaus | 1 | Ud |  | 0 | 0
5.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud |  | 0 | 0
5.5 | Termómetro de vidrio de 20 @ 110 · c | 2 | Ud |  | 0 | 0
5.6 | Jarra 2000 ml cuadrada marca pyrex | 6 | Ud |  | 0 | 0
5.7 | Matraz aforado de 100 ml vidrio | 2 | Ud |  | 0 | 0
5.8 | Manómetro manual | 1 | Ud |  | 0 | 0
5.9 | Gabinete piso pino (todo costo) | 7.38 | Pie |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | SISTEMA DE SULFATO |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø¾" HP(incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0
6.2 | Suministro e instalacion de agitadores de sulfato 1½ H.P | 2 | Ud |  | 0 | 0
6.3 | Suministro e instalación de diferencial eléctrico de 1 ton | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | TARIMA DE MADERA PARA SULFATO 2.00x1.00x0.20 M | 4 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | CASA DE BOMBA EXISTENTE |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Bomba de servicio 1 HP | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.2 | Tanque hidroneumático en fibra, capacidad 100 gl | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.3 | Válvula de bola Ø1½" PVC | 4 | Ud |  | 0 | 0
1.4 | Unión universal Ø2" | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.5 | Válvula de bola Ø2"PVC | 3 | Ud |  | 0 | 0
1.6 | Boquillas de succión Ø2" PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.7 | Codo de Ø2" x 90º PVC | 4 | Ud |  | 0 | 0
1.8 | Tee Ø2" x 2" PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.9 | Reducción de Ø2" a 1 ½" PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.1 | Unión universal Ø1 ½" | 4 | Ud |  | 0 | 0
1.11 | Codo de Ø1 ½" x 90º | 9 | Ud |  | 0 | 0
1.12 | Tee Ø1 ½" x 1 ½" PVC | 3 | Ud |  | 0 | 0
1.13 | Tapon Ø2 PVC | 4 | Ud |  | 0 | 0
1.14 | Tubería de Ø1 ½ PVC | 60 | M |  | 0 | 0
1.15 | Suministro y colocación de línea de alimentación a tina (tubería de 1"PVC SDR-40) | 28 | M |  | 0 | 0
1.16 | Válvula de bola Ø1" (incluye accesorios) | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.17 | Manguera 1½ completa | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.18 | Tinaco 350 Gl | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | CASA DE OPERADOR |  |  |  | 0 | 0
1 | Fino de techo | 65 | M² |  | 0 | 0
2 | Impermeabilizante en techo | 65 | M² |  | 0 | 0
3 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 65 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | CASETA DE CLORO DE 2,000 LB |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Demolicion de caseta de cloro existente, de 4.80 x 3.89 x 3.55 m | 2 | Dia |  | 0 | 0
1.2 | Bote de escombro con camión, dist. aprox 5 km | 2 | Viaje |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Excavación material compacto a mano | 13.72 | M³ |  | 0 | 0
3.2 | Relleno compactado c/equipo en capa de 0.30 m | 8.82 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Bote de material c/camión distancia=5 km aproximada, (incluye esparcimiento en botadero) | 5.88 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | HORMIGÓN ARMADO ( F'c=210 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Zapata de muro (0.60 x 0.25) m - 0.74 qq/m³ | 1.41 | M³ |  | 0 | 0
4.2 | Zapata de columnas (1.20x1.20) m, e= 0.35 m - 0.86 qq/m³ | 3.02 | M³ |  | 0 | 0
4.3 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) m (2ud) - 6.69 qqq/m³ | 0.66 | M³ |  | 0 | 0
4.4 | Columnas C2 ( 0.30 x 0.30 ) m (4ud) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M³ |  | 0 | 0
4.5 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20) m - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0 | 0
4.6 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20) m - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0 | 0
4.7 | Viga v2 de amarre superior (0.25 x 0.30) m - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M³ |  | 0 | 0
4.8 | Viga v1 (0.25 x 0.30) m - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0 | 0
4.9 | Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³ | 2.3 | M³ |  | 0 | 0
4.1 | Losa de techo 0.12 m - 1.22 qqq/m³ | 2.98 | M³ |  | 0 | 0
4.11 | Hormigon de nivelacion e=0.05 m,( F'c=180 kg/cm² ) | 0.71 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Muro de bloques 8" BNP(a cámara llena) | 15.23 | M² |  | 0 | 0
5.2 | Muro de bloques calado tipo ventana | 16.8 | M² |  | 0 | 0
5.3 | Antepecho | 19.4 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Pañete interior | 25.92 | M² |  | 0 | 0
6.2 | Pañete exterior | 24.67 | M² |  | 0 | 0
6.3 | Pañete de techo | 19.4 | M² |  | 0 | 0
6.4 | Fino de techo | 21.89 | M² |  | 0 | 0
6.5 | Cantos | 118 | M |  | 0 | 0
6.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M |  | 0 | 0
6.7 | Pintura acrilica ( inc. base blanca ) | 103.59 | M² |  | 0 | 0
6.8 | Frotado en losa de fondo | 16.99 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | DESAGÜE DE TECHO en tubería Ø2" PVC SDR-26 | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Viga W 8x31 H.N., L=30 pies | 930 | LB |  | 0 | 0
9.2 | Angular 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | LB |  | 0 | 0
9.3 | Pernos espansivo ¾"x4" (incluye tuerca) | 6 | Ud |  | 0 | 0
9.4 | Tornillo (A325 )¾"x 1½" (incluye tuerca) | 8 | Ud |  | 0 | 0
9.5 | Troley mecánico p/diferencial de 3 ton | 1 | Ud |  | 0 | 0
9.6 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | INSTALCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Salida cenitales en PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0
10.2 | Salida interruptore sencillo en PVC | 1 | Ud |  | 0 | 0
10.3 | Salida tomacorriente 120v doble en PVC | 2 | Ud |  | 0 | 0
10.4 | Entrada eléctrica ( panel de distribucción de 2/4 circuitos ) | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | SISTEMA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-50 lb/dia (incluye inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal) | 2 | Ud |  | 0 | 0
11.2 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 2 | Ud |  | 0 | 0
11.3 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.4 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.5 | Válvula de globo PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0 | 0
11.6 | Soporte main fold, en GRP | 4 | Ud |  | 0 | 0
11.7 | Main fold conducción cloro gas, (tubería Ø1" PVC SDR-80) | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.8 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud |  | 0 | 0
11.9 | Suministro e instalacion de diferencial electrico de 3 ton | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.1 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.H., L=40 pies | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.11 | Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantalla digital | 1 | Ud |  | 0 | 0
11.12 | Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro) | 8 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Tubería Ø2" pvc (SDR-40) | 45 | M |  | 0 | 0
12.2 | Suministro de piezas | 1 | Ud |  | 0 | 0
12.3 | Excavación y tapado para tuberías | 1 | Ud |  | 0 | 0
12.4 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0 | 0
0
B | ELECTRIFICACIÒN |  |  |  |  | 0
0
1 | SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Alimentador eléctrico desde transformadores hasta medición con main breaker con 2 conductores thw no.2, 1 conductor thw no.4 y 1 conductor no.4 a 7 hilos trenzados en tuberias imc y pvc de 2" y accesorios. | 4 | M |  | 0 | 0
1.2 | Alimentador eléctrico desde medición con main breaker hasta panel de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro con 2 conductores thw no.2, 1 conductor thw no.4 y 1 conductor no.4 a 7 hilos trenzados en tuberias imc y pvc de 2" y accesorios. | 20 | M |  | 0 | 0
1.3 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de breakers 8/16 circuitos en casa de quimicos con 2 conductores thw no.6 (fases) y 1 conductor thw no.8 (neutro) en tuberia pvc de 3/4" y accesorios. | 40 | M |  | 0 | 0
1.4 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de quimico hasta panel de breakers 4/8 circuitos en cuarto tina de sulfato con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberia pvc de 3/4" y accesorios. | 12 | M |  | 0 | 0
1.5 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de breakers 4/8 circuitos en casa de operador con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberia pvc de 1/2" y accesorios. | 30 | M |  | 0 | 0
1.6 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de quimico hasta lamparas led tipo cobra con 1 conductor de vinil no.10/2 en tuberia pvc de 1/2" y accesorios. | 100 | M |  | 0 | 0
1.7 | Alimentador eléctrico desde pane de breakers 8/16 circuitos en casa de cloro hasta panel de arrancador duplex de bombas de cloro con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberia l.t. de 3/4" y accesorios. | 6 | M |  | 0 | 0
1.8 | Alimentador eléctrico desde pane de arrancador duplex hasta bombas de cloro con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberia l.t. de 3/4" y accesorios. | 4 | M |  | 0 | 0
1.9 | Alimentador eléctrico desde panel de casa de cloro hasta diferencial de 3ton con 2 conductores thw no.8 (fases) y 1 conductor thw no.10 (neutro) en tuberias emt y pvc de 1" y accesorios. | 8 | M |  | 0 | 0
1.10 | Alimentador eléctrico desde panel de tina de sulfato hasta diferencial de 1 ton con 2 conductores thw no.10 (fases) y 1 conductor thw no.12 (neutro) en tuberias emt y pvc de 1/2" y accesorios. | 4 | M |  | 0 | 0
1.11 | Medidor de energia con main breaker 125/2 amp,240v, enclosure, nema 3r. | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.12 | Panel de distribución 4/8 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.13 | Panel de distribución 8/16 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud |  | 0 | 0
1.14 | Panel de arrancador duplex para bombas de cloro | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.15 | Lamparas led de 80 w, 240v, tipo cobra | 9 | Ud |  | 0 | 0
1.16 | Registros en blok de 6" (0,5 x 0,5 x 0,6m) | 6 | Ud |  | 0 | 0
1.17 | Rehabilitación de salidas eléctricas existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.18 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0 | 0
0
C | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=220.00 M |  |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Desmantelamiento de malla ciclónica verja existente (220 m) | 1 | PA |  | 0 | 0
1.2 | Demolición de bloques y zapata (incluye bote d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | REPLANTEO | 220 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Excavación zapatas a mano | 89.8512 | M³ |  | 0 | 0
3.2 | Relleno de reposición compactado a mano, con material de zanja | 44.1786 | M³ |  | 0 | 0
3.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 54.8071 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 20.421 | M³ |  | 0 | 0
4.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 F᾽c=210 kg/cm² | 5.1 | M³ |  | 0 | 0
4.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7.936 | M³ |  | 0 | 0
4.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 6.108 | M³ |  | 0 | 0
4.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 8.64 | M³ |  | 0 | 0
4.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40mts- 2.32 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | MUROS |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 525.2 | M² |  | 0 | 0
6.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 80.8 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Fraguache | 221 | M² |  | 0 | 0
7.2 | Pañete en vigas y columnas | 221 | M² |  | 0 | 0
7.3 | Cantos | 1292.8 | M |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
8.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 221 | M² |  | 0 | 0
8.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 221 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA (Suministro y colocación) | 216 | M |  | 0 | 0
10 | JUNTA EXPANSIVA (colocada cada 30 m según detalle) tira de foam 1/2". Suministro y colocación | 20.8 | M |  | 0 | 0
11 | ANGULARES DE 1 1/2"x 3/16" (Suministro y colocación) | 32 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | PUERTA CORREDIZA L=4.0 M | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
D | AREA EXTERIOR DE LA PLANTA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
1.13 | Corte de material no clasificado c/equipo | 116 | M³ |  | 0 | 0
1.2 | Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 139.2 | M³ |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Suministro de material base e=20 cm distancia aproximada 10 km | 139.2 | M³ |  | 0 | 0
2.2 | Compactado material de base en capas de 0.20 con compactador mecánico | 132.24 | M³ |  | 0 | 0
2.3 | Imprimación sencilla | 580 | M² |  | 0 | 0
2.4 | Suministro y colocación de asfalto e=2" | 580 | M² |  | 0 | 0
2.5 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 1740 | M³/km |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | ACERA Y CONTENES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Conten | 170 | M |  | 0 | 0
3.2 | Acera perimetral 0.80 m | 150 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | PINTURA: |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Acrilica azul turquesa area general de la planta | 890.05 | M² |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0 | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0 | 0
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 | #REF!
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0 | #REF!
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0 | #REF!
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0 | #REF!
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0 | #REF!
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0 | #REF!
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0 | #REF!
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0 | #REF!
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0 | #REF!
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0 | #REF!
| CODIA | 0.1% |  |  | 0 | #REF!
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | #REF!
| Completivo de transporte material de filtro, distancia aproximada de 200 km | 1 | Ud |  | 0 | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 | #REF!
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0 | #REF!
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. RUTH E. CASTILLO. |  | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
#REF!
#DIV/0!
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ RESTITUYO |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## Pres. Rehab. PTAP Hato Mayor (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 497 D/F 31/10/2012
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO HATO MAYOR (VIEJO)
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  |  | Zona:VI
Partida | Descripción | Cantidad | Unidad | PU (RD$) | Valor (RD$)
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0
0
1 | CASA DE QUIMICO |  |  |  | 0
1.1 | SUSTITUCION PUERTA DE ENTRADA (2,00X 3:10)MTS, DE DOBLE HOJA;INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PINO APANELADA | 6.2 | M² | 3371 | 20900.2 | 20900.2
[5 empty] | 0 | 0
1.2 | BAÑO: |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | DESMONTE DE APARATOS, ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | 1 | U | 1000 | 1000 | 1000
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 2771.15 | 2771.15 | 2771.15
1.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 3013.74 | 3013.74 | 3013.74
1.2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EVERLAST (0.80X2.10)MTS(INC. COLOCACION Y LLAVIN ) | 1 | U | 7500 | 7500 | 7500
[5 empty] | 0 | 0
1.2.5 | DESMONTE DE APARATOS, Y LIMPEZA ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | 2 | U | 775 | 1550
1.2.6 | LIMPIEZA Y REINSTALACION APARATOS ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | 2 | U | 1000 | 2000
1.2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS P/ INODORO PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 1271.15 | 1271.15
1.2.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS P/LAVAMANOS PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 1913.74 | 1913.74
1.3 | LABORATORIO: |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | DESMONTE DE MESETA EXISTENTE | 1 | U | 500 | 500 | 500
1.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA CRIOLLA | 10 | M² | 1046.68 | 10466.8 | 10466.8
1.3.3 | SUSTITUCIÓN DE FREGADERO SIMPLE; INCLUYE DESMONTE DE FREGADERO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREGADERO Y CHEQUEO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA | 1 | U | 3903.74 | 3903.74 | 3903.74
1.3.4 | SUSTITUCIÓN GABINETE DE PISO; INCLUYE DESMONTE DE GABINETE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PINO, Y PINTURA | 42.5 | P | 1535.5 | 65258.75 | 65258.75
[5 empty] | 0 | 0
1.4 | MANTENIMIENTO A ESCALERAS METÁLICAS INTERNAS (CARACOL); INCLUYE CEPILLADO, PINTURA ÓXIDO ROJO Y PINTURA AZUL | 1 | U | 10000 | 10000 | 10000
1.5 | DESMONTE DE VENTANAS EN MAL ESTADO | 18.6 | M² | 150 | 2790 | 2790
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA DE ALUMINIO DE PALANCA (0.80X1.50)MTS | 18.6 | M² | 4500 | 83700 | 83700
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFERENCIAL DE CADENA (ELEVADOR) DE 3 TONELADAS | 1 | U | 21685 | 21685 | 21685 | 21685.04
1.8 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONTACARGAS; INCLUYE CANASTO Y PERFILES GUÍA, PINTURA ÓXIDO ROJO Y PINTURA AZUL | 1 | PA | 20000 | 20000 | 20000
1.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EVERLAST (1.10X3.10)MTS, DE ACCESO A LOS FLOCULADORES ((INC. LLAVIN Y MARCO) | 1 | U | 7000 | 7000 | 7000
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE SULFATO, CON TUBO Ø½" | 1 | U | 2000 | 2000 | 2000
1.11 | DEMOLICION DE PISOS (26.20 M2), PRIMER NIVEL (2HB @650.00 C/U) (HERRAMIENTAS MENORES 0.03%) EN CASA DE QUIMICO | 2 | DIA | 1339 | 2678 | 2678
1.12 | REPOSICION PISO GRANITO PRIMER NIVEL EN CASA DE QUIMICO | 26.2 | M2 | 717.07 | 18787.23
1.13 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO HACIA CASA DE QUIMICO(L= 200 M,
1.13.1 | USO DE EQUIPO | 8 | HR | 3658.9 | 29271.2
2 | FLOCULADORES: |  |  |  | 0 | 0
2.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE, (0.50X0.50)MTS, EJE Ø½", L= 1.30MTS Y VOLANTA | 4 | U | 2500 | 10000 | 10000
[5 empty] | 0 | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA FLOCULADOR (0.50X0.50)MTS, EJE Ø½", L= 1.30MTS Y VOLANTA;(CUB. C/FACTURA) | 2 | U | 222750 | 445500 | 445500
[5 empty] | 0 | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE SALIDA FLOCULADORES (0.50X0.50)MTS, EJE Ø½", L= 1.30MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 2 | U | 222750 | 445500 | 445500
2.4 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO, Ø6"; INCLUYE DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA Ø6", H.F., PLATILLADA, CUADRANTE, COMPLETA | 2 | U | 26303.18 | 52606.36 | 52606.36
2.5 | PINTURA AZUL Y ÓXIDO ROJO, EN TAPA METÁLICA CIRCULAR, EN REGISTRO DE VÁLVULA | 2 | U | 350 | 700 | 700
[5 empty] | 0 | 0
2.6 | DEMOLICION DE PAÑETE | 270.9 | M² | 127.52 | 34545.17
2.7 | BOTE DE ESCOMBRO C/CAMION (INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGUIO) | 1 | PA | 3000 | 3000
2.8 | FRAGUACHE | 270.9 | M² | 96.89 | 26247.5
2.9 | PAÑETE PULIDO | 270.9 | M² | 277.56 | 75191
2.1 | ADITIVO (TOROBON) | 270.9 | M² | 183.16 | 49618.04
3 | SEDIMENTADORES: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | EXTRACCIÓN DE PLACAS DE ASBESTO CEMENTO | 1 | PA | 30000 | 30000 | 30000
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES LAMELARES DE DECANTACIÓN DE PVC, CON ESPESOR DE 1MM; INCLUYE TRANSPORTE | 1169.78 | P³ | 1300 | 1520714 | 1520714
3.3 | SUSTITUCIÓN DE CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA; INCLUYE DESMONTE DE CANALETA METÁLICA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA CON TUBO Ø12", PVC (MEDIA CAÑA)(cub. Desglosado) | 26 | M | 2500 | 65000 | 65000
3.4 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO Ø8", H.F., CUADRANTE; INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA, PINTURA Y ENGRASE | 2 | U | 24350 | 48700 | 48700
3.5 | PINTURA AZUL Y ÓXIDO ROJO, EN TAPA METÁLICA CIRCULAR, EN REGISTRO DE VÁLVULA | 2 | U | 350 | 700 | 700
[5 empty] | 0 | 0
4 | FILTROS: |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS EXISTENTE, (0.60X0.80)MTS, EJE Ø½", L= 3.20MTS Y VOLANTA | 12 | U | 2500 | 30000 | 30000
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA FILTRO (0.60X0.80)MTS, EJE Ø½", L= 3.20MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 6 | U | 263880 | 1583280 | 1583280
[5 empty] | 0 | 0
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE SALIDA FILTRO (0.60X0.80)MTS, EJE Ø½", L= 4.20MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 6 | U | 263880 | 1583280 | 1583280
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN VERTEDOR DE CONTROL, EN CANAL DE AGUA FILTRADA (0.60X2.50)MTS; INCLUYE EJE Ø½", L= 3.30MTS, PERFILES GUÍA Y VOLANTA(CUB. C/FACTURA) | 1 | U | 202000 | 202000 | 202000
4.5 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL FILTRANTE (ARENA) | 44 | M³ | 615.95 | 27101.8 | 27101.8
4.6 | EXTRACCIÓN DE CAPA DE SOPORTE (GRAVA) | 25 | M³ | 615.95 | 15398.75 | 15398.75
[5 empty] | 0 | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0
4.6.1 | GRAVA 1½"@2½" | 11.22 | M³ | 3189 | 35780.58 | 35780.58 |  | 2539 | 28487.58
4.6.2 | GRAVA ¾"@1½" | 2.81 | M³ | 3189 | 8961.09 | 8961.09 |  | 2539 | 7134.59
4.6.3 | GRAVA ¼"@¾" | 2.81 | M³ | 3189 | 8961.09 | 8961.09 |  | 2539 | 7134.59
4.6.4 | GRAVA ⅛"@¼" | 2.81 | M³ | 3189 | 8961.09 | 8961.09 |  | 2539 | 7134.59
4.6.5 | CAPA TORPEDO | 6.17 | M³ | 4159 | 25661.03 | 25661.03 |  | 3509 | 21650.53
4.6.6 | ARENA PARA FILTRACIÓN RÁPIDA | 49.37 | M³ | 9454.4 | 466763.728 | 466763.728 |  | 8804.4 | 434673.228
4.6.7 | ENVASADO DE FINO | 126.23 | M³ | 605 | 76369.15 | 76369.15
[5 empty] | 0 | 0
4.7 | TAPAS CIRCULARES DE ALUMINIO EN CANAL DE AGUA FILTRADA, Ø= 0.50MTS (20"); INCLUYE MARCOS | 1 | U | 4500 | 4500 | 4500
4.8 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE FILTROS, Ø12"; INCLUYE DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA Ø12", H.F., PLATILLADA, CUADRANTE, COMPLETA | 2 | U | 90657.93 | 181315.86 | 181315.86 | 90657.93
4.9 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA, Ø12", ACERO, POR TUBERÍA Ø12", PVC; INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø12", PVC, SDR-21(2.50 m) | 1 | U | 7500 | 7500 | 7500 | 2528.52
[5 empty] | 0 | 0 | 1000
5 | PINTURA: |  |  |  | 0 | 0 | 3528.52
5.1 | GENERAL DE LA PLANTA | 890.05 | M² | 107.35 | 95546.8675 | 95546.8675
5.2 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U | 5500 | 5500 | 5500
[5 empty] | 0 | 0
6 | MISCELÁNEOS: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE BYPASS, Ø12"; INCLUYE DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA Ø12", H.F., PLATILLADA Y CUADRANTE | 1 | U | 90657.93 | 90657.93 | 90657.93
6.2 | SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA METÁLICA POR BARANDILLA PLÁSTICA (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO-PRFV), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRANSPORTE (CUB.DESGLOSADO) | 180 | M | 4500 | 810000 | 810000
6.2 | DESMANTELAMIENTO DE VERJA EXISTENTE | 150 | M | 74.16 | 11124 | 11124
6.3 | SUSTITUCIÓN DE VERJADO CON MALLA CICLÓNICA; INCLUYE MURO DE BLOCKS, COLUMNAS, PALOMETAS, ALAMBRE DE PÚAS (3 CUERDAS) E INSTALACIÓN | 150 | M | 3003.6301 | 450544.5139 | 450544.5139
6.4 | REHABILITACIÓN CAMINO DE ACCESO: |  |  |  | 0 | 0
6.4.1 | CORTE DE TERRENO | 164 | M² | 47.23 | 7745.72 | 7745.72
6.4.2 | REGADO Y COMPACTADO C/MATERIAL INSITU | 49.2 | M³ | 132.41 | 6514.572 | 6514.572
[5 empty] | 0 | 0
6.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE TRINCHERA EN VERJA DE MALLA CICLONICA | 228 | M2 | 171.2592 | 39047.09
0
6.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS Ø1½" H.G. P/PROTECCION , EN ESCALERA ACCESO A LA PLANTA | 8 | M2 | 2054.55 | 16436.4
6.7 | MANTENIMIENTO EN PAÑETE EN LOS MUROS DE LA TINA SULFATO (1.60 X 1.70 X 1.19)M | 1 | U | 1500 | 1500
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS UNIDADES; INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | PA | 10000 | 10000 | 10000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | CASA DE OPERADOR: |  |  |  | 0 | 0
1 | FINO DE TECHO | 65 | M² | 427.72 | 27801.8 | 27801.8
2 | IMPERMEABILIZANTE EN TECHO | 65 | M² | 220 | 14300 | 14300
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO (0.80X1.50)MTS | 12 | M² | 4200 | 50400 | 50400
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EN ESCALONES DE ACCESO A LA CASA | 4.503 | M | 2054.44 | 9251.1433 | 9251.1433
5 | PINTURA | 296 | M² | 107.35 | 31775.6 | 31775.6
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
6.1 | ENTRADA GENERAL CON PANEL 2-4 CTO.(INC. BREAKER) | 1 | U | 1030.37 | 1030.37
6.2 | SALIDA LUCES CENITALES | 1 | U | 1370.74 | 1370.74
6.3 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE | 1 | U | 1420.28 | 1420.28
6.4 | TUBO Ø1/2" PVC | 5 | U | 61.58 | 307.9
6.5 | ALAMBRE No. 12 | 450 | P | 5.72 | 2574
6.6 | INTERRUPTOR DOBLE | 2 | U | 182.24 | 364.48
6.7 | INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U | 90.98 | 272.94
6.8 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 3519.32 | 1055.8
6 | DEMOLICION FINO DE TECHO (4.13 M3) | 1 | PA | 1300 | 1300
7 | BOTE FINO DE TECHO | 1 | PA | 800 | 800
8 | ANTEPECHO (EN BLOCK 4") | 6.17 | M² | 368.92 | 2276.24
9 | ZABALETA | 43.04 | M | 140.88 | 6063.48
III | CASETA CLORACIÓN |  |  |  | 0 | 0
1 | REPLANTEO | 1 | PA | 800 | 800 | 800
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 1 | U | 1500 | 1500 | 1500
[5 empty] | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=180KG) EN: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ZAPATA DE COLUMNAS 0.81 QQ/M3 | 0.64 | M³ | 6658.4715 | 4261.4217 | 4261.4217
3.3 | VIGA AMARRE ( 0.15 X 0.15 ) 4.57 QQ/M3 | 0.22 | M³ | 27638.4715 | 6080.4637 | 6080.4637
3.4 | LOSA DE TECHO, 0.10 - 1.04 QQ/M3 | 0.84 | M³ | 9262.2215 | 7780.266 | 7780.266
3.5 | BASE PARA CILINDROS,(cub. Desglosado) | 1 | U | 35000 | 35000 | 35000
[5 empty] | 0 | 0
4 | MUROS BLOCKS DE Ø6", | 17.6 | M² | 803.5533 | 14142.5388 | 14142.5388
5 | MURO BLOCK CALADOS | 4 | M² | 771.4606 | 3085.8425 | 3085.8425
[5 empty] | 0 | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 20.85 | M² | 240.3863 | 5012.0548 | 5012.0548
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | 21.61 | M² | 205.1613 | 4433.5362 | 4433.5362
6.3 | PAÑETE DE TECHO | 4.84 | M² | 205.16 | 992.9744 | 992.9744
6.4 | FINO LOSA DE TECHO | 8.41 | M² | 427.7222 | 3597.1439 | 3597.1439
6.5 | PINTURA MANTENIMIENTO | 49.33 | M2 | 107.35 | 5295.5755 | 5295.5755
6.6 | PISO H.S. | 4.97 | M2 | 570.37 | 2834.7389 | 2834.7389
6.7 | CANTOS | 38.1 | M | 52.86 | 2013.966 | 2013.966
0
7 | PORTAJE |  |  |  |  | 0
7.1 | PUERTA EVER LAST COMPLETA ( 2.10 X 0.90 ) (INC.LLAVIN) | 1 | U | 7500 | 7500 | 7500
0
8 | ACERA EXTERIOR 0.80 M | 7.44 | M2 | 585.68 | 4357.4592 | 4357.4592
[5 empty] | 0 | 0
9 | INTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | ENTRADA ELECTRICA | 1 | PA | 3500 | 3500 | 3500
9.2 | SALIDA CENITALES | 3 | U | 1036.44 | 3109.32 | 3109.32
9.3 | INTERRUCTORES SENCILLOS | 3 | U | 1026.59 | 3079.77 | 3079.77
9.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | U | 1200 | 2400 | 2400
[5 empty] | 0 | 0
10 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U | 4500 | 4500 | 4500
[5 empty] | 0 | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR DIRECTO, RANGO DE 0-100 LIBRAS; INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MANO DE OBRA | 2 | U | 125000 | 250000 | 250000
[5 empty] | 0 | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE CLORO DE 2,000 LIBRAS (LLENO); INCLUYE TRANSPORTE | 2 | U | 45000 | 90000 | 90000
[5 empty] | 0 | 0
13 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE VIGA "H", PERFIL "W" (12X30), 18L IB X PIÉ, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DIFERENCIAL DE CADENA DE 2 TONELADAS, MANUAL(CUB. C/FACTURA) | 1 | U | 60000 | 60000 | 60000
[5 empty] | 0 | 0
14 | VERJA DE MALLA CICLONICA |  |  |  | 0 | 0
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERJADO PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA; INCLUYE ZAPATA, MURO DE BLOCKS, MALLA CICLÓNICA, PALOMETASY ALAMBRE DE PROTECCIÓN | 58.2 | M | 3003.6301 | 174811.2714 | 174811.2714
[5 empty] | 0 | 0
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTRADA, EN MALLA CICLÓNICA, L= 4.00MTS | 1 | U | 27500 | 27500 | 27500
0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 9818387.1477 | 0
0
B | ELECTRIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
1 | POSTE DE H. A. 35' 500 dan | 7 | U | 30000 | 210000
2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 1800 | P | 22.47 | 40446
3 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | U | 4299.32 | 8598.64
4 | ESTRUCTURA MT-102 | 3 | U | 3051.28 | 9153.84
5 | ESTRUCTURA MT-103 | 1 | U | 3570.3 | 3570.3
6 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | U | 5181.85 | 5181.85
7 | ESTRUCTURA PR-101 | 4 | U | 3264 | 13056
8 | CUT-OUT DE 100 AMPS. | 2 | U | 5325.76 | 10651.52
9 | PARARRAYO DE 9 KV | 1 | U | 1961.12 | 1961.12
10 | HOYOS PARA POSTES | 7 | U | 1050 | 7350
11 | HOYOS PARA VIENTOS | 7 | U | 1050 | 7350
12 | DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR 15KVA EXISTENTE | 1 | U | 9000 | 9000
13 | INSTALACION DE POSTES | 7 | U | 3800 | 26600
14 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA PRIMARIA 20 % (DE 2 HASTA9) | 0.2 | % | 92619.27 | 18523.85
0
II | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
1 | CONECTOR DE Ø 1/2" IMC | 4 | U | 148.6 | 594.4
2 | TUBO IMC Ø1 " X 10' | 2 | U | 890.66 | 1781.32
3 | ADAPTADOR PVC Ø1 " HEMBRA | 2 | U | 12.45 | 24.9
4 | CURVA PVC Ø1 " REFORZADA | 3 | U | 13.26 | 39.78
5 | REGISTRO METALICO SUPERFICIAL 8 X 8 X 4 | 1 | U | 528.73 | 528.73
6 | REGISTRO EN PIE DE POSTE DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR | 1 | U | 181.58 | 181.58
7 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA SECUNDARIA (0.30%) | 0.3 | % | 3150.71 | 945.21
III | ELECTRIFICACION EN PLANTA
1 | SALIDA CENITALES DEP. SULFATO | 2 | U | 1370.74 | 2741.48
2 | SM INTERRUPTOR SIMPLE D.S | 1 | U | 1420.28 | 1420.28
3 | SM. TOC.110 V DOBLE D.S | 1 | U | 1453.9 | 1453.9
4 | SALIDA CENITALES CTO. DOSIFICADORES | 2 | U | 1370.74 | 2741.48
5 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CTO. DOSIFICADORES | 1 | U | 1420.28 | 1420.28
6 | SALIDA T.C DOBLE 110 V | 2 | U | 1453.9 | 2907.8
7 | SALIDA CENITALES CTO. AGITADORES | 2 | U | 1370.74 | 2741.48
8 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CTO.AGITADORES | 1 | U | 1420.28 | 1420.28
9 | ARRANCADOR MAGNETICO P/1.5 HP | 1 | U | 3620.84 | 3620.84
10 | TUBERIA LT Ø3/4" | 25 | M | 102.27 | 2556.75
IV | ALIMENTACION ELECTRICA AGITADORES
1 | REGISTRO METALICO SUPERFICIAL 6 X 6X 4 | 2 | U | 373.62 | 747.24
2 | TUBO IMC Ø3/4 " X 10' | 3 | U | 638.52 | 1915.56
3 | TUBO IMC Ø1/2 " X 10' | 4 | U | 496.94 | 1987.76
4 | CURVA IMC Ø 1/2" | 3 | U | 83.07 | 249.21
5 | CURVA IMC Ø 3/4" | 4 | U | 96.44 | 385.76
6 | CONECTOR DE Ø 3/4" IMC | 10 | U | 148.6 | 1486
7 | CONECTOR DE Ø 1/2" IMC | 12 | U | 141.77 | 1701.24
8 | PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS ( C/BK-15 AMP ) | 1 | U | 1030.37 | 1030.37
9 | ABRAZADERA UNITRUSH DE 3/4" | 5 | U | 24.26 | 121.3
10 | ABRAZADERA UNITRUSH DE 1/2" | 6 | U | 16.38 | 98.28
12 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA (30%) | 0.3 | % | 32747.29 | 9824.19
13 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 4-6 CTO EN CUARTO AGITADORES (INCLUYE DOS BREAKERS) | 1 | U | 1341.02 | 1341.02
14 | TUBO EMT Ø1/2" | 6 | U | 124.35 | 746.1
15 | SALIDA CENITAL | 5 | U | 1370.74 | 6853.7
16 | TUBERIA LIQUITAD Ø1/2" | 40 | P | 22.23 | 889.2
17 | ALAMBRE No. 10 | 400 | P | 23.71 | 9484
18 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 19314.02 | 5794.21
V | ILUMINACION EXTERIOR
1 | POSTE DE H. A. 35' CLASE III | 4 | U | 18200 | 72800
2 | POSTE DE HIERRO CUADRADO 4 X 4 X 20 | 1 | U | 14612.5 | 14612.5
3 | LAMPARA 175 NATT.S.H.P.S (TIPO COBRA) | 5 | U | 6747.3 | 33736.5
4 | LAMPARA MHL 750 W | 2 | U | 7843.88 | 15687.76
5 | CABLE #10 A/2 VINYL | 250 | PIE | 41.03 | 10257.5
6 | ALAMBRE THW @10 | 400 | PIE | 20.09 | 8036
7 | REGISTRO EN PIE DE POSTE 8" X 2" PVC | 5 | U | 181.58 | 907.9
8 | HOYO P/POSTES | 5 | U | 1200 | 6000
9 | EXCAVACION P/COLOCAR CABLES(0.40M) PROT. | 100 | M | 85 | 8500
10 | MANO DE OBRA ILUMINACION (30%) | 0.3 | % | 156038.16 | 46811.45
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN PLANTA EXTERIOR TIPO SECADOR | 2 | U | 2532.5 | 5065
12 | SALIDA CENITALES PARA LAMPARAS EN PLANTA | 2 | U | 1059.94 | 2119.88
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 2- 4 CTO EN BOMBA SUMERGIBLE (INCLUYE CUATROS BREAKERS) | 1 | U | 2189.22 | 2189.22
14 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 9374.1 | 2812.23
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  | 9818387.1477 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  | 9818387.1477 | 0
0
| PRESUPUESTO MODIFICADO No.1 D/F ABRIL/2013 |  |  |  |  | 0
0
| ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P) |  |  |  |  | 0
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | CASA DE QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SUSTITUCION PUERTA DE ENTRADA (2,00X 3:10)MTS, DE DOBLE HOJA;INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PINO APANELADA | -6.2 | M² | 3371 | -20900.2 | -20900.2
[5 empty] | 0 | 0
1.2 | BAÑO: |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | DESMONTE DE APARATOS, ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | -1 | U | 1000 | -1000 | -1000
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PEQUEÑO, COLOR BLANCO | -1 | U | 2771.15 | -2771.15 | -2771.15
1.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS PEQUEÑO, COLOR BLANCO | -1 | U | 3013.74 | -3013.74 | -3013.74
1.2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EVERLAST (0.80X2.10)MTS(INC. COLOCACION Y LLAVIN ) | -1 | U | 7500 | -7500 | -7500
[5 empty] | 0 | 0
1.3 | LABORATORIO: |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | DESMONTE DE MESETA EXISTENTE | -1 | U | 500 | -500 | -500
1.3.3 | SUSTITUCIÓN DE FREGADERO SIMPLE; INCLUYE DESMONTE DE FREGADERO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREGADERO Y CHEQUEO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA | -1 | U | 3903.74 | -3903.74 | -3903.74
0
1.5 | DESMONTE DE VENTANAS EN MAL ESTADO | -18.6 | M² | 150 | -2790 | -2790
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA DE ALUMINIO DE PALANCA (0.80X1.50)MTS | -18.6 | M² | 4500 | -83700 | -83700
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFERENCIAL DE CADENA (ELEVADOR) DE 3 TONELADAS | -1 | U | 21685 | -21685 | -21685
0
1.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EVERLAST (1.10X3.10)MTS, DE ACCESO A LOS FLOCULADORES ((INC. LLAVIN Y MARCO) | -1 | U | 7000 | -7000 | -7000
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE SULFATO, CON TUBO Ø½" | -1 | U | 2000 | -2000 | -2000
0
4 | FILTROS: |  |  |  |  | 0
4.5 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL FILTRANTE (ARENA) | -44 | M³ | 615.95 | -27101.8 | -27101.8
4.6 | EXTRACCIÓN DE CAPA DE SOPORTE (GRAVA) | -25 | M³ | 615.95 | -15398.75 | -15398.75
4.9 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SALIDA DE AGUA FILTRADA, Ø12", ACERO, POR TUBERÍA Ø12", PVC; INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø12", PVC, SDR-21(2.50 m) | -1 | U | 7500 | -7500 | -7500
0
6 | MISCELÁNEOS: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE BYPASS, Ø12"; INCLUYE DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA Ø12", H.F., PLATILLADA Y CUADRANTE | -1 | U | 90657.93 | -90657.93 | -90657.93
6.2 | SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA METÁLICA POR BARANDILLA PLÁSTICA (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO-PRFV), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRANSPORTE (CUB.DESGLOSADO) | -180 | M | 4500 | -810000 | -810000
6.2 | DESMANTELAMIENTO DE VERJA EXISTENTE | -150 | M | 74.16 | -11124 | -11124
6.3 | SUSTITUCIÓN DE VERJADO CON MALLA CICLÓNICA; INCLUYE MURO DE BLOCKS, COLUMNAS, PALOMETAS, ALAMBRE DE PÚAS (3 CUERDAS) E INSTALACIÓN | -150 | M | 3003.6301 | -450544.5139 | -450544.5139
0
III | CASETA CLORACIÓN |  |  |  | 0 | 0
1 | REPLANTEO | -1 | PA | 800 | -800 | -800
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | -1 | U | 1500 | -1500 | -1500
[5 empty] | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=180KG) EN: |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ZAPATA DE COLUMNAS 0.81 QQ/M3 | -0.64 | M³ | 6658.4715 | -4261.4217 | -4261.4217
3.3 | VIGA AMARRE ( 0.15 X 0.15 ) 4.57 QQ/M3 | -0.22 | M³ | 27638.4715 | -6080.4637 | -6080.4637
3.4 | LOSA DE TECHO, 0.10 - 1.04 QQ/M3 | -0.84 | M³ | 9262.2215 | -7780.266 | -7780.266
3.5 | BASE PARA CILINDROS,(cub. Desglosado) | -1 | U | 35000 | -35000 | -35000
[5 empty] | 0 | 0
4 | MUROS BLOCKS DE Ø6", | -17.6 | M² | 803.55 | -14142.48 | -14142.48
5 | MURO BLOCK CALADOS | -4 | M² | 771.46 | -3085.84 | -3085.84
[5 empty] | 0 | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | -20.85 | M² | 240.39 | -5012.1315 | -5012.1315
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | -21.61 | M² | 205.16 | -4433.5076 | -4433.5076
6.3 | PAÑETE DE TECHO | -4.84 | M² | 205.16 | -992.9744 | -992.9744
6.4 | FINO LOSA DE TECHO | -8.41 | M² | 427.72 | -3597.1252 | -3597.1252
6.5 | PINTURA MANTENIMIENTO | -49.33 | M2 | 107.35 | -5295.5755 | -5295.5755
6.6 | PISO H.S. | -4.97 | M2 | 570.37 | -2834.7389 | -2834.7389
6.7 | CANTOS | -38.1 | M | 52.86 | -2013.966 | -2013.966
0
7 | PORTAJE |  |  |  |  | 0
7.1 | PUERTA EVER LAST COMPLETA ( 2.10 X 0.90 ) (INC. LLAVIN) | -1 | U | 7500 | -7500 | -7500
0
8 | ACERA EXTERIOR 0.80 M | -7.44 | M2 | 585.68 | -4357.4592 | -4357.4592
[5 empty] | 0 | 0
9 | INTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 | ENTRADA ELECTRICA | -1 | PA | 3500 | -3500 | -3500
9.2 | SALIDA CENTRALES | -3 | U | 1036.44 | -3109.32 | -3109.32
9.3 | INTERRUCTORES SENCILLOS | -3 | U | 1026.59 | -3079.77 | -3079.77
9.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | -2 | U | 1200 | -2400 | -2400
0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR DIRECTO, RANGO DE 0-100 LIBRAS; INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y MANO DE OBRA | -2 | U | 125000 | -250000 | -250000
[5 empty] | 0 | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE CLORO DE 2,000 LIBRAS (LLENO); INCLUYE TRANSPORTE | -2 | U | 45000 | -90000 | -90000
[5 empty] | 0 | 0
13 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE VIGA "H", PERFIL "W" (12X30), 18L IB X PIÉ, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DIFERENCIAL DE CADENA DE 2 TONELADAS, MANUAL(CUB. C/FACTURA) | -1 | U | 60000 | -60000 | -60000
[5 empty] | 0 | 0
14 | VERJA DE MALLA CICLONICA |  |  |  | 0 | 0
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERJADO PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA; INCLUYE ZAPATA, MURO DE BLOCKS, MALLA CICLÓNICA, PALOMETASY ALAMBRE DE PROTECCIÓN | -58.2 | M | 3003.63 | -174811.266 | -174811.266
0
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTRADA, EN MALLA CICLÓNICA, L= 4.00MTS | -1 | U | 27500 | -27500 | -27500
0
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -2292179.1297 | 0
0
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | -2292179.1297 | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO + ADICIONALES |  |  |  | 7526208.0181 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO + ADICIONALES |  |  |  | 7526208.0181 | 0
0
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2013 |  |  |  |  | 0
| NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  |  | 0
0
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0 | 0
0
1 | CASA DE QUIMICO |  |  |  | 0 | 0
1.2 | BAÑO: |  |  |  | 0 | 0
1.2.5 | DESMONTE DE APARATOS, Y LIMPEZA ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | 2 | U | 775 | 1550 | 1550
1.2.6 | LIMPIEZA Y REINSTALACION APARATOS ( LAVAMANOS E INODORO) (2U) | 2 | U | 1000 | 2000 | 2000
1.2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS P/ INODORO PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 1271.15 | 1271.15 | 1271.15
1.2.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS P/LAVAMANOS PEQUEÑO, COLOR BLANCO | 1 | U | 1913.74 | 1913.74 | 1913.74 | 150
[5 empty] | 0 | 0 | 540
1.3 | LABORATORIO: |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | DESMONTE DE MESETA EXISTENTE | 1 | U | 500 | 500 | 500
1.3.3 | SUSTITUCIÓN DE FREGADERO SIMPLE; INCLUYE DESMONTE DE FREGADERO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREGADERO Y CHEQUEO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA | 1 | U | 3903.74 | 3903.74 | 3903.74
[5 empty] | 0 | 0
1.11 | DEMOLICION DE PISOS (26.20 M2), PRIMER NIVEL (2HB @650.00 C/U) (HERRAMIENTAS MENORES 0.03%) EN CASA DE QUIMICO | 2 | DIA | 1339 | 2678 | 2678 | #VALUE!
1.12 | REPOSICION PISO GRANITO PRIMER NIVEL EN CASA DE QUIMICO | 26.2 | M2 | 717.07 | 18787.23 | 18787.234
[5 empty] | 0 | 0
1.13 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO HACIA CASA DE QUIMICO(L= 200 M, |  |  |  |  | 0
1.13.1 | USO DE EQUIPO | 8 | HR | 3658.9 | 29271.2 | 29271.2
0
6 | MISCELÁNEOS: |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE TRINCHERA EN VERJA DE MALLA CICLONICA | 228 | M2 | 171.2592 | 39047.09 | 39047.0862
[5 empty] | 0 | 0
6.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS Ø1½" H.G. P/PROTECCION , EN ESCALERA ACCESO A LA PLANTA | 8 | M2 | 2054.55 | 16436.4 | 16436.4
6.7 | MANTENIMIENTO EN PAÑETE EN LOS MUROS DE LA TINA SULFATO (1.60 X 1.70 X 1.19)M | 1 | U | 1500 | 1500 | 1500
0
II | CASA DE OPERADOR: |  |  |  | 0 | 0
0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
6.1 | ENTRADA GENERAL CON PANEL 2-4 CTO.(INC. BREAKER) | 1 | U | 1030.37 | 1030.37 | 1030.37
6.2 | SALIDA LUCES CENITALES | 1 | U | 1370.74 | 1370.74 | 1370.74
6.3 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE | 1 | U | 1420.28 | 1420.28 | 1420.28
0
B | ELECTRIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  |  | 0
0
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0
1 | POSTE DE H. A. 35' 500 dan | 7 | U | 30000 | 210000 | 210000
2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 1800 | P | 22.47 | 40446 | 40446
3 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | U | 4299.32 | 8598.64 | 8598.64
4 | ESTRUCTURA MT-102 | 3 | U | 3051.28 | 9153.84 | 9153.84
5 | ESTRUCTURA MT-103 | 1 | U | 3570.3 | 3570.3 | 3570.3
6 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | U | 5181.85 | 5181.85 | 5181.85
7 | ESTRUCTURA PR-101 | 4 | U | 3264 | 13056 | 13056
8 | CUT-OUT DE 100 AMPS. | 2 | U | 5325.76 | 10651.52 | 10651.52
9 | PARARRAYO DE 9 KV | 1 | U | 1961.12 | 1961.12 | 1961.12
10 | HOYOS PARA POSTES | 7 | U | 1050 | 7350 | 7350
11 | HOYOS PARA VIENTOS | 7 | U | 1050 | 7350 | 7350
12 | DESMONTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR 15KVA EXISTENTE | 1 | U | 9000 | 9000 | 9000
13 | INSTALACION DE POSTES | 7 | U | 3800 | 26600 | 26600
14 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA PRIMARIA 20 % (DE 2 HASTA9) | 0.2 | % | 92619.27 | 18523.85 | 18523.854
[5 empty] | 0 | 0
II | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0
1 | CONECTOR DE Ø 1/2" IMC | 4 | U | 148.6 | 594.4 | 594.4
2 | TUBO IMC Ø1 " X 10' | 2 | U | 890.66 | 1781.32 | 1781.32
3 | ADAPTADOR PVC Ø1 " HEMBRA | 2 | U | 12.45 | 24.9 | 24.9
4 | CURVA PVC Ø1 " REFORZADA | 3 | U | 13.26 | 39.78 | 39.78
5 | REGISTRO METALICO SUPERFICIAL 8 X 8 X 4 | 1 | U | 528.73 | 528.73 | 528.73
6 | REGISTRO EN PIE DE POSTE DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR | 1 | U | 181.58 | 181.58 | 181.58
7 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA SECUNDARIA (0.30%) | 0.3 | % | 3150.71 | 945.21 | 945.213
0
III | ELECTRIFICACION EN PLANTA |  |  |  |  | 0
1 | SALIDA CENITALES DEP. SULFATO | 2 | U | 1370.74 | 2741.48 | 2741.48
2 | SM INTERRUPTOR SIMPLE D.S | 1 | U | 1420.28 | 1420.28 | 1420.28
3 | SM. TOC.110 V DOBLE D.S | 1 | U | 1453.9 | 1453.9 | 1453.9
4 | SALIDA CENITALES CTO. DOSIFICADORES | 2 | U | 1370.74 | 2741.48 | 2741.48
5 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CTO. DOSIFICADORES | 1 | U | 1420.28 | 1420.28 | 1420.28
6 | SALIDA T.C DOBLE 110 V | 2 | U | 1453.9 | 2907.8 | 2907.8
7 | SALIDA CENITALES CTO. AGITADORES | 2 | U | 1370.74 | 2741.48 | 2741.48
8 | SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CTO.AGITADORES | 1 | U | 1420.28 | 1420.28 | 1420.28
9 | ARRANCADOR MAGNETICO P/1.5 HP | 1 | U | 3620.84 | 3620.84 | 3620.84
10 | TUBERIA LT Ø3/4" | 25 | M | 102.27 | 2556.75 | 2556.75
0
IV | ALIMENTACION ELECTRICA AGITADORES |  |  |  |  | 0
1 | REGISTRO METALICO SUPERFICIAL 6 X 6X 4 | 2 | U | 373.62 | 747.24 | 747.24
2 | TUBO IMC Ø3/4 " X 10' | 3 | U | 638.52 | 1915.56 | 1915.56
3 | TUBO IMC Ø1/2 " X 10' | 4 | U | 496.94 | 1987.76 | 1987.76
4 | CURVA IMC Ø 1/2" | 3 | U | 83.07 | 249.21 | 249.21
5 | CURVA IMC Ø 3/4" | 4 | U | 96.44 | 385.76 | 385.76
6 | CONECTOR DE Ø 3/4" IMC | 10 | U | 148.6 | 1486 | 1486
7 | CONECTOR DE Ø 1/2" IMC | 12 | U | 141.77 | 1701.24 | 1701.24
8 | PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS ( C/BK-15 AMP ) | 1 | U | 1030.37 | 1030.37 | 1030.37
9 | ABRAZADERA UNITRUSH DE 3/4" | 5 | U | 24.26 | 121.3 | 121.3
10 | ABRAZADERA UNITRUSH DE 1/2" | 6 | U | 16.38 | 98.28 | 98.28
12 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA (30%) | 0.3 | % | 32747.29 | 9824.19 | 9824.187
0
V | ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  |  | 0
1 | POSTE DE H. A. 35' CLASE III | 4 | U | 18200 | 72800 | 72800
2 | POSTE DE HIERRO CUADRADO 4 X 4 X 20 | 1 | U | 14612.5 | 14612.5 | 14612.5
3 | LAMPARA 175 NATT.S.H.P.S (TIPO COBRA) | 5 | U | 6747.3 | 33736.5 | 33736.5
4 | LAMPARA MHL 750 W | 2 | U | 7843.88 | 15687.76 | 15687.76
5 | CABLE #10 A/2 VINYL | 250 | PIE | 41.03 | 10257.5 | 10257.5
6 | ALAMBRE THW @10 | 400 | PIE | 20.09 | 8036 | 8036
7 | REGISTRO EN PIE DE POSTE 8" X 2" PVC | 5 | U | 181.58 | 907.9 | 907.9
8 | HOYO P/POSTES | 5 | U | 1200 | 6000 | 6000
9 | EXCAVACION P/COLOCAR CABLES(0.40M) PROT. | 100 | M | 85 | 8500 | 8500
10 | MANO DE OBRA ILUMINACION (30%) | 0.3 | % | 156038.16 | 46811.45 | 46811.448
0
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 758140.07 | 0
0
| VARIACION DE PRECIOS (V.P) |  |  |  |  | 0
0
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0 | 0
0
2 | FLOCULADORES: |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA FLOCULADOR (0.50X0.50)MTS, EJE Ø½", L= 1.30MTS Y VOLANTA;(CUB. C/FACTURA) | 2 | U | 79123.9956 | 158247.99 | 158247.9912
[5 empty] | 0 | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE SALIDA FLOCULADORES (0.50X0.50)MTS, EJE Ø½", L= 1.30MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 2 | U | 79124 | 158248 | 158248
[5 empty] | 0 | 0
2.4 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE FONDO, Ø6"; INCLUYE DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA Ø6", H.F., PLATILLADA, CUADRANTE, COMPLETA | 2 | U | 9177.07 | 18354.14 | 18354.14 | 35480.25
[5 empty] | 0 | 0
3 | SEDIMENTADORES: |  |  |  | 0 | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES LAMELARES DE DECANTACIÓN DE PVC, CON ESPESOR DE 1 MM; INCLUYE TRANSPORTE | 1169.78 | P³ | 832.82 | 974216.18 | 974216.1796 | -1300
4 | FILTROS: |  |  |  | 0 | 0 |  | 6
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE ENTRADA FILTRO (0.60X0.80)MTS, EJE Ø½", L= 3.20MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 6 | U | 72008.9 | 432053.4 | 432053.4 |  | 3
[5 empty] | 0 | 0 |  | 48
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA ACERO INOXIDABLE SALIDA FILTRO (0.60X0.80)MTS, EJE Ø½", L= 4.20MTS, Y VOLANTA; (CUB. C/FACTURA) | 6 | U | 72008.9 | 432053.4 | 432053.4
[6 empty] | 0 |  | 3 |  | 2539 | 7617
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIOS (V.P) |  |  |  | 2173173.11 | 0 |  | 3 |  | 2539 | 7617
[6 empty] | 0 |  | 6 |  | 3509 | 21054
| VARIACION DE CANTIDAD (V.C) |  |  |  |  | 0 |  | 48 |  | 8804.4 | 422611.2
0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0
4.6.1 | GRAVA 1½"@2½" | -5.22 | M³ | 3189 | -16646.58 | -16646.58
4.6.2 | GRAVA ¾"@1½" | 0.19 | M³ | 3189 | 605.91 | 605.91
4.6.3 | GRAVA ¼"@¾" | 0.19 | M³ | 3189 | 605.91 | 605.91
4.6.4 | GRAVA ⅛"@¼" | 0.19 | M³ | 3189 | 605.91 | 605.91
4.6.5 | CAPA TORPEDO | -0.17 | M³ | 4159 | -707.03 | -707.03
4.6.6 | ARENA PARA FILTRACIÓN RÁPIDA | -1.37 | M³ | 9454.4 | -12952.53 | -12952.528
4.6.7 | ENVASADO DE FINO | 72.23 | M³ | 605 | 43699.15 | 43699.15
0
| SUB-TOTAL VARIACION DE CANTIDAD (V.C) |  |  |  | 15210.74 | 10153517.1931
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 |  |  |  | 2946523.92 |  | #REF! | 458899.2
[7 empty] | #REF! | 18355.968
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1+ ACTUALIZADO No. 2 |  |  |  | 10472731.9381
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1+ ACTUALIZADO No. 2 |  |  |  | 10472731.9381
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.3 D/F DICIEMBRE/2017
AUMENTO DE CANTIDAD
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS
II | CASA DE OPERADOR:
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.2 | SALIDA LUCES CENITALES | 6 | U | 1370.74 | 8224.44 | 8224.44
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 8224.44
NUEVAS PARTIDAS
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS
2 | FLOCULADORES: |  |  |  | 0
2.6 | DEMOLICION DE PAÑETE | 270.9 | M² | 127.52 | 34545.17 | 34545.168 |  | 3.96
2.7 | BOTE DE ESCOMBRO C/CAMION (INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGUIO) | 1 | PA | 3000 | 3000 | 3000 |  | 31.68
2.8 | FRAGUACHE | 270.9 | M² | 96.89 | 26247.5 | 26247.501
2.9 | PAÑETE PULIDO | 270.9 | M² | 277.56 | 75191 | 75191.004
2.1 | ADITIVO (TOROBON) | 270.9 | M² | 183.16 | 49618.04 | 49618.044 |  | 11.88
[5 empty] | 0 | 0
3 | SEDIMENTADORES: |  |  |  | 0 | 0
3.6 | DEMOLICION DE PAÑETE | 508.86 | M² | 127.52 | 64889.83 | 64889.8272
3.7 | BOTE DE ESCOMBRO C/CAMION | 1 | PA | 5000 | 5000 | 5000
3.8 | FRAGUACHE | 508.86 | M² | 96.89 | 49303.45 | 49303.4454
3.9 | PAÑETE PULIDO | 508.86 | M² | 277.56 | 141239.18 | 141239.1816
3.1 | ADITIVO (TOROBON) | 508.86 | M² | 183.16 | 93202.8 | 93202.7976
[5 empty] | 0 | 0
II | CASA DE OPERADOR: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.87
6 | DEMOLICION FINO DE TECHO (4.13 M3) | 1 | PA | 1300 | 1300 | 1300 | 17.6 |  |  | 6.174 | 0
7 | BOTE FINO DE TECHO | 1 | PA | 800 | 800 | 800 | 32 | 1.2
8 | ANTEPECHO (EN BLOCK 4") | 6.17 | M² | 368.92 | 2276.24 | 2276.2364 |  | 0.19
9 | ZABALETA | 43.04 | M | 140.88 | 6063.48 | 6063.4752 |  | 0.2
[5 empty] | 0 | 0
11 | BAÑO |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS P/LAVAMANOS E INODORO | 1 | P.A. | 4000 | 4000 | 4000 | 3334.65 | 0.19
[5 empty] | 0 | 0 | 15.02
B | ELECTRIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAPACIDAD 100/LPS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | CASA DE OPERADOR: |  |  |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0
6.4 | TUBO Ø1/2" PVC | 5 | U | 61.58 | 307.9 | 307.9
6.5 | ALAMBRE No. 12 | 450 | P | 5.72 | 2574 | 2574 | 61.5842 | 6.3158 |  |  | 1150
6.6 | INTERRUPTOR DOBLE | 2 | U | 182.24 | 364.48 | 364.48 | 5.723 | 5.2632
6.7 | INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U | 90.98 | 272.94 | 272.94 | 182.2392 | 1420.28 | 90.9898
6.8 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 3519.32 | 1055.8 | 1055.796 | 90.9898
[5 empty] | 0 | 0
IV | ALIMENTACION ELECTRICA AGITADORES |  |  |  | 0 | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 4-6 CTO EN CUARTO AGITADORES (INCLUYE DOS BREAKERS) | 1 | U | 1341.02 | 1341.02 | 1341.02
14 | TUBO EMT Ø1/2" | 6 | U | 124.35 | 746.1 | 746.1 | 124.3484
15 | SALIDA CENITAL | 5 | U | 1370.74 | 6853.7 | 6853.7
16 | TUBERIA LIQUITAD Ø1/2" | 40 | P | 22.23 | 889.2 | 889.2 | 22.2312
17 | ALAMBRE No. 10 | 400 | P | 23.71 | 9484 | 9484 | 23.7062 |  | 1370.74
18 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 19314.02 | 5794.21 | 5794.206
[5 empty] | 0 | 0
V | ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2125
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN PLANTA EXTERIOR TIPO SECADOR | 2 | U | 2532.5 | 5065 | 5065
12 | SALIDA CENITALES PARA LAMPARAS EN PLANTA | 2 | U | 1059.94 | 2119.88 | 2119.88
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 2- 4 CTO EN BOMBA SUMERGIBLE (INCLUYE CUATROS BREAKERS) | 1 | U | 2189.22 | 2189.22 | 2189.22
14 | MANO DE OBRA | 0.3 | % | 9374.1 | 2812.23 | 2812.23
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 598546.37 | 598546.3524
| SUB-TOTAL PARTIDAS ADICIONALES |  |  |  | 606770.81 | 606770.81
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1+ ACTUALIZADO No.2 + ACTUALIZADO No.3 |  |  |  | 11079502.7481
NOTA:
ESTE PRESUPUESTO FUE ELABORADO CON EL LISTADO DE CANTIDADES REMITIDAS POR LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES EN EL PRESUPUESTO PROMAS No.057A-2012. ESTE DEPARTAMENTO SOLO EVALUO LOS PRECIOS UNITARIOS. TODAS LAS VALVULAS DEBEN SER MARCA AVK, POWER SEA, MULLER O KENNEDY.
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE /2013
ESTE PRESUPUESTO FUE ELABORADO CON EL LISTADO DE CANTIDADES REMITIDAS POR EL DPTO. DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE MEMO No.273/13 D/F 01/07/2013.
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.3 D/F DICIEMBRE/2017
EL PRECIOS DE LA REPOSICION DE PAÑETES EN LOS FLOCULADORES Y LOS SEDIMENTADORES SE CONSIDERO EL ANDAMIO (SUBIDA Y BAJADA) MAS ALTO DEBIDO A LA ALTURA DE ESTOS ELEMENTOS Y LA DIFICULTAD PARA REPONER EL PAÑETE.
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 11079502.7481
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 443180.11 | 443180.1099
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1107950.27 | 1107950.2748
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 443180.11 | 443180.1099
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 553975.14 | 553975.1374
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 443180.11 | 443180.1099
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 110795.03 | 110795.0275
| DISEÑO Y ESTUDIO | 2% |  |  | 221590.05
| CODIA | 0.1% |  |  | 11079.5
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 199431.05
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| DISEÑO PLANOS E INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE |  |  |  | 55000 | 55000
| COMPLETIVO MATERIAL DE FILTRO DESDE BONAO HASTA HATO MAYOR (APROX. 190 KM) |  |  |  | 148796 | 148796 | 148796.004
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 553975.14 | 27698.757
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4292132.51 | 3333755.5265
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 15371635.2581 | 6222154.8676 | 15371635.2581
| TOTAL GENERAL PRES. ACTUALIZADO No.3 (RD$) |  |  |  | 15371635.2581 | 5016100.0776
2105032.5844
[6 empty] | -2105032.5844 |  | CONTRATO | 25%
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR: | [5 empty] | 13266602.6736 | 16583253.342
act. No. 2
13266602.6729
ING. LEIBNITZ G. DOMÍNGUEZ D.
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | [5 empty] | DIFERENCIA
[8 empty] | 2105032.5852 | 1.1587
[8 empty] | 2105032.5844 |  | 15.87%
1.1587
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ RESTITUYO |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO.DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA