## Actualizado No. 1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto: No.220 d/f 27/10/2020
Obra: COLOCACION LINEA DE IMPULSION Ø12"
Provincia: MONTE PLATA |  |  | ZONA: IV
Contratista: ING. MARIA YSABEL BATISTA SANCHEZ
Contrato: 040/2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F NOVIEMBRE 2022
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | LINEA DE IMPULSION
1 | REPLANTEO | 1192 | M | 14.63 | 17438.96
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 1323.12 | M3 | 154.52 | 204448.5
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 43.52 | M3 | 1110.39 | 48324.17
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECAMICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1078.04 | M3 | 184.68 | 199092.43
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM (SUJETO A CUANTIFICACION DEL SUPERVISOR) | 294.09 | M3 | 210 | 61758.9
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø12" PVC SDR-21 C/J.G | 512 | M | 7423.94 | 3801057.28
3.2 | DE Ø12" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 680 | M | 6908.66 | 4697888.8
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø12" PVC SDR-21 C/J.G | 512 | M | 55.95 | 28646.4
4.2 | DE Ø12" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 680 | M | 520.87 | 354191.6
5 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
5.1 | EN TUBERIA Ø12" PVC | 512 | M | 53.28 | 27279.36
5.2 | EN TUBERIA Ø12" ACERO | 680 | M | 53.28 | 36230.4
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVA
6.1 | CODO Ø12"X 15 " ACERO SCH-30 | 3 | U | 7830.67 | 23492.01
6.2 | CODO Ø12"X 20 " ACERO SCH-30 | 3 | U | 7830.67 | 23492.01
6.3 | CODO Ø12"X 25 " ACERO SCH-30 | 2 | U | 7830.67 | 15661.34
6.4 | CODO Ø12"X 30 " ACERO SCH-30 | 4 | U | 7830.67 | 31322.68
6.5 | CODO Ø12"X 35 " ACERO SCH-30 | 1 | U | 7830.67 | 7830.67
6.6 | CODO Ø12"X 45 " ACERO SCH-30 | 8 | U | 8066.37 | 64530.96
6.7 | CODO Ø12"X 40 " ACERO SCH-30 | 1 | U | 7830.67 | 7830.67
6.8 | NIPLE Ø12"X 1.00 M ACERO SCH-30 | 44 | U | 8212.65 | 361356.6
6.9 | JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER Ø12" 150 PSI | 30 | U | 4114.31 | 123429.3
6.1 | ANCLAJES PARA PIEZAS | 22 | U | 9981.86 | 219600.92
0
7 | CRUCES |  |  |  | 0
0
7.1 | CRUCE DE PUENTE L=21.00 M |  |  |  | 0
7.1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 2000 | 2000
7.1.2 | SUMINISTRO TUBERIA Ø12'' ACERO SCH-30 | 21 | M | 6908.66 | 145081.86
7.1.3 | CODO DE DE Ø12"X 45 " ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 7434 | 29736
7.1.4 | JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER Ø12" | 2 | U | 3717 | 7434
7.1.5 | ANCLAJES P/PIEZAS H.S | 2 | U | 980 | 1960
7.1.6 | ABRAZADERAS | 10 | U | 350 | 3500
7.1.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 62.4 | M2 | 110.95 | 6923.28
7.1.8 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 62.4 | M2 | 129.5046 | 8081.09
7.1.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | U | 21565 | 21565
0
7.2 | CRUCE DE CAÑADA L=10.00 M |  |  |  | 0
7.2.1 | REPLANTEO | 1 | U | 200 | 200
7.2.2 | SUMINISTRO TUBERIA Ø12'' ACERO SCH-40 | 10 | M | 6908.66 | 69086.6
7.2.3 | CODO DE DE Ø12"X 45 " ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 7434 | 29736
7.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø12" | 2 | U | 3717 | 7434
7.2.5 | ANCLAJES P/PIEZAS H.S | 2 | U | 900 | 1800
7.2.6 | DESVIO DE RIO | 1 | PA | 3500 | 3500
7.2.7 | EXCAVACION EN PRESENCIA DE AGUA | 6.66 | M3 | 340 | 2264.4
7.2.8 | RELLENO COMPACTADO | 6.33 | M3 | 183.68 | 1162.69
7.2.9 | BOTE DE MATERIAL | 0.4 | M3 | 210 | 84
7.2.10 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | U | 8500 | 8500
8 | PAVIMENTACION |  |  |  | 0
8.1 | CORTE, REMOCION Y BOTE DE ASFALTO
8.1.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA | 2384 | M | 47.61 | 113502.24
8.1.2 | REMOCION DE ASFALTO | 1072.8 | M2 | 41 | 43984.8
8.1.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 72.41 | M3 | 210 | 15206.1
8.2 | REPOSICION
8.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BASE | 257.47 | M3 | 610.3 | 157133.94
8.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e= 2" EN CRUCES DE EMPALME (INC. IMPRIMACION) | 1287.36 | M2 | 843.75 | 1086210
8.2.3 | TRANSPORTE ASFALTO D= 50 KM APROX. | 3218.4 | M3EXKM | 27.49 | 88473.82
0
9 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. OBREROS, MECHONES, CONOS, CINTA, AVISO DE PELIGRO Y LETREROS | 1192 | M | 23.8 | 28369.6
0
10 | LIMPIEZA FINAL | 1192 | M | 15 | 17880
| SUB TOTAL A |  |  |  | 12255713.38
B | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 4' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" ( PARA EL PROYECTO COMPLETO) | 3 | U | 50000 | 150000
2 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, CON CASETA DE MATERIALES CON (U) BAÑO MOVIL) | 1 | MES | 35500 | 35500
| SUB-TOTAL DE FASE B |  |  |  | 185500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 12441213.38
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F NOVIEMBRE 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS(E.P)
A | LINEA DE IMPULSION
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.2 | DE Ø12" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -680 | M | 6908.66 | -4697888.8
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.2 | DE Ø12" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -680 | M | 520.87 | -354191.6
| SUB TOTAL A |  |  |  | -5052080.4
| SUB TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS(E.P) |  |  |  | -5052080.4
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE IMPULSION
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.2 | DE Ø12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 680 | M | 9107.36 | 6193004.8
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.2 | DE Ø12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 680 | M | 916.52 | 623233.6
| SUB TOTAL A |  |  |  | 6816238.4
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 6816238.4
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO No.1 |  |  |  | 1764158
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO + ACT. NO.1 |  |  |  | 14205371.38
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO + ACT. NO.1 |  |  |  | 14205371.38
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 426161.1414
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1420537.138
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 568214.8552
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 710268.569
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 426161.1414
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 142053.7138
| ESTUDIOS ( SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 426161.1414
| CODIA | 0.1% |  |  | 14205.3714
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 255696.6848
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 213080.5707
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 1244121.338
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 622060.669
| IMPREVISTOS (MONTO AGOTADO EN ACT. No. 1) | 5% |  |  | -622060.67
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5846661.6641
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 20052033.0441
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F NOVIEMBRE /2022
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.151/2022 D/F 24/10/2022
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN S | ING. MARINO QUEZADA
| INGENIERO CIVIL I | ANALISTA DE PRESUESTOS DE OBRAS
VISTO BUENO :
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS