## ACT No.1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Presupuesto: No. 219 d/f 25/09/2019
Obra: | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO DE DAJABON, A LOS SECTORES BRISA DE LOS YOLA Y BARRIO LOS MEDICOS
Ubicación: PROVINCIA DAJABON |  |  | Zona: I
Contratista: ING. GREGORIO BIDO DE LOS SANTOS |  |  | Contrato No. : | 069-2019
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F JULIO, 2020.
Partida | Descripción | Cant. | Unid | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | RED DE DISTRIBUCION BRISA DE LOS YOLA
1 | REPLANTEO | 300.5 | M | 14.63 | 4396.32
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO CONSIDERAR 70% | 150.4 | M3 | 154.52 | 23239.81
2.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO CONSIDERAR 30% | 66.46 | M3 | 1125.11 | 74774.81
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 18.03 | M3 | 1063.13 | 19168.23
2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) D= 20 KM | 211.1 | M3 | 855.72 | 180642.49
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 167.12 | M3 | 183.68 | 30696.6
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5 KM), (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 239.39 | M3 | 210 | 50271.9
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 337.16 | M | 252.73 | 85210.45
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 337.16 | M | 27.98 | 9433.74
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1644.54 | 1644.54
5.2 | TEE 3 "X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1514.74 | 3029.48
5.3 | JUNTA TAPON DE Ø3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1449.38 | 2898.76
5.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 8 | U | 1384.48 | 11075.84
5.5 | ANCLAJE DE H.S. 180 KG/CM2 P/PIEZA (SEGUN DETALLE) | 0.83 | M3 | 5213.65 | 4327.33
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA: |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA DRESSER) | 1 | U | 27844.6 | 27844.6
6.2 | CAJA TELESCOPICA (INC. BASE H.S. Y TAPA) | 1 | U | 3500 | 3500
0
7 | ACOMETIDAS URBANA CON POLIETILENO (36U) |  |  |  | 0
7.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 36 | U | 230.1 | 8283.6
7.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 216 | M | 31.13 | 6724.08
7.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 36 | U | 70.16 | 2525.76
7.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 72 | U | 53.1 | 3823.2
7.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 36 | U | 256 | 9216
7.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 36 | U | 1800 | 64800
7.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 36 | M | 32.06 | 1154.16
7.8 | ANCLAJES DE H.S. | 36 | U | 150 | 5400
7.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | U | 620 | 620
7.1 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 36 | U | 4.92 | 177.12
7.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 71.28 | M3 | 540.5 | 38526.84
7.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 36 | U | 380 | 13680
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 36 | U | 300 | 10800
8 | EMPALME
8.1 | CORTE DE TUBERIA Ø3" PVC, PARA EMPALMAR A TUBERIA DE Ø3" PVC (C/SEGUETA) | 1 | U | 150 | 150
8.2 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 4 | HR | 430.95 | 1723.8
9 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
9.1 | DE Ø3" PVC (SRD-26) | 330.55 | M | 7.66 | 2532.01
10 | DEMOLICION Y REPOSICION ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
10.1 | DEMOLICION ACERA | 28.8 | M2 | 159.71 | 4599.65
10.2 | DEMOLICION CONTEN | 1.8 | M3 | 908.85 | 1635.93
10.3 | REPOSICION ACERA | 28.8 | M2 | 685.25 | 19735.2
10.4 | REPOSICION CONTEN | 28.8 | M | 791.59 | 22797.79
11 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 300.5 | ML | 50.72 | 15241.36
12 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 300.5 | M | 18.25 | 5484.13
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 300.5 | M | 23.11 | 6944.56
| SUB TOTAL A |  |  |  | 778730.09
B | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS MEDICOS
1 | REPLANTEO | 1322.88 | M | 14.63 | 19353.73
0
2 | CORTE, EXTRACCION Y BOTE DE ASFALTO |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO (INC. LAS ACOMETIDAS) E = 2" | 2910.34 | M | 74.85 | 217838.95
2.2 | REMOCION DE CARPETA ASFALTICA E = 2" | 1236.89 | M2 | 42.09 | 52060.7
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5 KM), (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 80.4 | M3 | 210 | 16884
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO CONSIDERAR 70% | 619.09 | M3 | 154.52 | 95661.79
3.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO CONSIDERAR 30% | 265.32 | M3 | 1125.11 | 298514.19
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 84.14 | M3 | 1063.13 | 89451.76
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) D= 20 KM | 944.94 | M3 | 855.72 | 808604.06
3.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 748.09 | M3 | 183.68 | 137409.17
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5 KM), (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1061.29 | M3 | 210 | 222870.9
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 789.49 | M | 252.73 | 199527.81
4.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 74.22 | M | 405.68 | 30109.57
4.3 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3% PERDIDA P/CAMPANA | 490.38 | M | 889.96 | 436418.58
0
5 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
5.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 789.49 | M | 27.98 | 22089.93
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 74.22 | M | 32.27 | 2395.08
5.3 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3% PERDIDA P/CAMPANA | 490.38 | M | 39.3 | 19271.93
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 4599.73 | 9199.46
6.2 | CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1644.54 | 1644.54
6.3 | TEE 12 "X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 7901.47 | 7901.47
6.4 | TEE 3 "X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 1514.74 | 6058.96
6.5 | TEE 6 "X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 3431.53 | 10294.59
6.5 | TEE 6"X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 5054.03 | 10108.06
6.7 | JUNTA TAPON DE Ø3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1449.38 | 2898.76
6.8 | JUNTA TAPON DE Ø4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1767.44 | 1767.44
6.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø2" DE 150 PSI | 7 | U | 1040.51 | 7283.57
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø12" DE 150 PSI | 2 | U | 4516.01 | 9032.02
6.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 21 | U | 1384.48 | 29074.08
6.12 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 1 | U | 1566.25 | 1566.25
6.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 16 | U | 2390.48 | 38247.68
6.14 | CRUZ 3 X 3 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1969.04 | 1969.04
6.15 | REDUCCION 6 X 3 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2847.43 | 5694.86
6.16 | REDUCCION 6 X 4 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2769.55 | 2769.55
6.17 | REDUCCION 3 X 2 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U | 930.64 | 6514.48
6.18 | ANCLAJE DE H.S. 180 KG/CM2 P/PIEZA (SEGUN DETALLE) | 2.3 | M3 | 5213.65 | 11991.4
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA: |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA DRESSER) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
7.2 | CAJA TELESCOPICA (INC. BASE H.S. Y TAPA) | 1 | U | 3500 | 3500
0
8 | ACOMETIDAS URBANA CON POLIETILENO (61 U) |  |  |  | 0
8.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 61 | U | 230.1 | 14036.1
8.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 366 | M | 31.13 | 11393.58
8.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 61 | U | 70.16 | 4279.76
8.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 122 | U | 53.1 | 6478.2
8.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 61 | U | 256 | 15616
8.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 61 | U | 1800 | 109800
8.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 61 | M | 32.06 | 1955.66
8.8 | ANCLAJES DE H.S. | 61 | U | 150 | 9150
8.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | U | 620 | 620
8.1 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 61 | U | 4.92 | 300.12
8.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 120.78 | M3 | 540.5 | 65281.59
8.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 61 | U | 380 | 23180
8.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 61 | U | 300 | 18300
9 | EMPALME |  |  |  | 0
9.1 | CORTE DE TUBERIA Ø2" PVC, PARA EMPALMAR A TUBERIA DE Ø3" PVC (C/SEGUETA) | 3 | U | 100 | 300
9.3 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 6 | HR | 430.95 | 2585.7
0
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA BASE (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) D= 20 KM | 247.38 | M3 | 855.72 | 211688.01
10.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 296.86 | M3 | 183.68 | 54527.24
10.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5 KM), (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 282.02 | M3 | 210 | 59224.2
10.4 | RIEGO DE LIGA | 1360.58 | M2 | 36.64 | 49851.65
10.5 | IMPRIMACION SENCILLA | 1360.58 | M2 | 116.79 | 158902.14
10.6 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (e=0.05 M) | 1360.58 | M2 | 622.25 | 846620.91
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APRTOXIMADA | 15565.04 | M3/KM | 22.5 | 350213.4
11 | DEMOLICION Y REPOSICION ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
11.1 | DEMOLICION ACERA | 48.8 | M2 | 159.71 | 7793.85
11.2 | DEMOLICION CONTEN | 2.93 | M3 | 908.85 | 2662.93
11.3 | REPOSICION ACERA | 48.8 | M2 | 685.25 | 33440.2
11.4 | REPOSICION CONTEN | 48.8 | M | 791.59 | 38629.59
12 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
12.1 | DE Ø3" PVC (SRD-26) | 774.02 | M | 7.66 | 5928.99
12.2 | DE TUBERIA Ø4" PVC (SRD-26) | 72.77 | M | 10.01 | 728.43
12.3 | DE TUBERIA Ø6" PVC (SRD-26) | 476.1 | M | 16.76 | 7979.44
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 1322.88 | ML | 50.72 | 67096.47
14 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 1322.88 | M | 18.25 | 24142.56
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1322.88 | M | 23.11 | 30571.76
| SUB TOTAL B |  |  |  | 5115953.58
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4" X 4" | 1 | UD | 40248.48 | 40248.48
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES C/BAÑO MOVIL) | 6 | MES | 30000 | 180000
| SUB TOTAL Z |  |  |  | 220248.48
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6114932.15
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F JULIO 2020)
ELIMINACION DE PARTIDAS E.P
A | RED DE DISTRIBUCION BRISA DE LOS YOLA
2.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO CONSIDERAR 30% | -66.46 | M3 | 1125.11 | -74774.81
| SUB TOTAL A |  |  |  | -74774.81
B | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS MEDICOS
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO CONSIDERAR 30% | -265.32 | M3 | 1125.11 | -298514.19
| SUB TOTAL B |  |  |  | -298514.19
| SUB TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -373289
AUMENTO DE CANTIDAD A.C
A | RED DE DISTRIBUCION BRISA DE LOS YOLA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO CONSIDERAR 70% | 66.46 | M3 | 154.52 | 10269.4
| SUB TOTAL A |  |  |  | 10269.4
B | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS MEDICOS
1 | REPLANTEO | 310 | M | 14.63 | 4535.3
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO CONSIDERAR 70% | 798.6 | M3 | 154.52 | 123399.67 | 798.6
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 18.6 | M3 | 1063.13 | 19774.22
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) D= 20 KM | 121.63 | M3 | 855.72 | 104081.22
3.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 52.12 | M3 | 183.68 | 9573.4
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5 KM), (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 33.29 | M3 | 210 | 6990.9
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 310 | M | 252.73 | 78346.3
0
5 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
5.1 | Ø3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2% PERDIDA P/CAMPANA | 310 | M | 27.98 | 8673.8
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.2 | CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1644.54 | 3289.08
6.5 | TEE 6 "X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3431.53 | 6863.06
6.7 | JUNTA TAPON DE Ø3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 1449.38 | 4348.14
6.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 3 | U | 1384.48 | 4153.44
6.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 2 | U | 2390.48 | 4780.96
6.15 | REDUCCION 6 X 3 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2847.43 | 2847.43
0
8 | ACOMETIDAS URBANA CON POLIETILENO (61 U) |  |  |  | 0
8.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 21 | U | 230.1 | 4832.1
8.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 126 | M | 31.13 | 3922.38
8.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 21 | U | 70.16 | 1473.36
8.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 42 | U | 53.1 | 2230.2
8.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 21 | U | 256 | 5376
8.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 5 | U | 1800 | 9000
8.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 21 | M | 32.06 | 673.26
8.8 | ANCLAJES DE H.S. | 21 | U | 150 | 3150
8.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | U | 620 | 620
8.1 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 61 | U | 4.92 | 300.12
8.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 41.58 | M3 | 540.5 | 22473.99
8.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 21 | U | 380 | 7980
8.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 21 | U | 300 | 6300
9 | EMPALME |  |  |  | 0
9.3 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 16 | HR | 430.95 | 6895.2
0
12 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
12.1 | DE Ø3" PVC (SRD-26) | 310 | M | 7.66 | 2374.6
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 310 | ML | 50.72 | 15723.2
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 310 | M | 23.11 | 7164.1
| SUB TOTAL B |  |  |  | 482145.43
| SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 492414.83
AUMENTO DE PRECIOS ( A.P.)
B | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS MEDICOS
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.3 | TEE 12 "X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3780.53 | 3780.53
| SUB TOTAL B |  |  |  | 3780.53
| SUB TOTAL AUMENTO DE PRECIOS |  |  |  | 3780.53
NUEVAS PARTIDAS N.P
B | RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS MEDICOS
8 | ACOMETIDAS URBANA CON POLIETILENO (61 U)
8.14 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 21 | U | 4.92 | 103.32
0
16 | SUMINISTRO DE PIEZAS Y SERVICIOS |  |  |  | 0
16.1 | JUNTA MECANICA REDUCTORA TIPO DRESSER Ø12" DE 150 PSI | 2 | U | 3500 | 7000
16.2 | CORTE EN TUBERIA DE Ø12" ASBESTO CEMENTO | 2 | U | 2196.192 | 4392.38
16.3 | USO DE RETRO PALA EN EMPALME DE TUBERIA | 6 | HR | 2258.1 | 13548.6
[5 empty] | 0 |  | 94.07
17 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
17.1 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 13.3 | M | 80.78 | 1074.37
17.2 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 2.9 | M | 128.86 | 373.69 |  | 142.14
17.3 | DE Ø2" PVC (SRD-21) | 1.5 | M | 212.73 | 319.1
[5 empty] | 0 |  | 226.02
18 | SUMINISTRO DE PIEZAS: |  |  |  | 0
18.1 | COUPLING 3/4" PVC | 4 | U | 35.4 | 141.6
18.2 | COUPLING 1" PVC | 2 | U | 44.53 | 89.06
18.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 2" (150 PSI) | 2 | U | 272.54 | 545.08
18.4 | CLAMP PVC DE 3" A 3/4" | 1 | U | 150 | 150
18.5 | REDUCCION DE 1" A 3/4" | 1 | U | 102 | 102
18.6 | CODO 2" PVC | 2 | U | 78 | 156
0
19 | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS |  |  |  | 0
19.1 | TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø6X19" | 200 | U | 5487.25 | 1097450
19.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. 150 PSI , PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA DRESSER) | 4 | U | 46696.74 | 186786.96
19.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø6' DE 150 PSI | 18 | U | 2192.24 | 39460.32
19.4 | CRUZ ACERO Ø6"X6" | 1 | U | 5980.33 | 5980.33
19.5 | NIPLE PLATILLADO Ø8"X2" ACERO, CON REDUCCION A Ø6", INCLUYE JUNTA DE GOMA, TUERCAS Y TORNILLOS | 1 | U | 1100 | 1100
19.6 | CAJA TELESCOPICA (INC. BASE H.S Y TAPA) | 4 | U | 3500 | 14000
19.7 | CODO 6" X 90 ACERO SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4599.73 | 4599.73
19.8 | TEE 6"X6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 9900 | 19800
0
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1397172.54
| SUB TOTAL ACTUALIZADO No.1 |  |  |  | 1520078.9
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 7635011.05
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 763501.11
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 305400.44
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 305400.44
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 381750.55
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 343575.5
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 76350.11
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 137430.1998
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 6114932.15 | 611493.22
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 7635.01
| IMPREVISTOS | 5%
| SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2932536.5798 | PRES. ORIGINAL | ACT. 1
[6 empty] | 8891111.3696 | 10567547.6298
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 10567547.6298 | 2222777.8424 | 1676436.2602
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 10567547.6298
| NOTAS |  |  |  |  | 25%
18.86%
1) | PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/FJUNIO, 2020.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO TOMANDO COMO REFERENCIA LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS EN EL MEMO COORD. No.133-2020 D/F 06-07-2020.
| PREPARADO POR : | REVISADO POR :
ING.RAYDI CASTRO JIMENEZ |  | ING. JUANA MEREDITH CASTILLO
INGENIERA CIVIL I |  | COORDINADORA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y |  | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
FISCALIZACIÓN DE OBRAS |  | Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
APROBADO POR:
ING. ALEXIS MONTES DE OCA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
3.2
1
[10 empty] | H | 2.5133
D
0.7854
V
0.0945
1.7
2.46
[7 empty] | mocheta | 4.182
0.75
0.75
0.65
1
6.3
3127.67
1946.33
3127.67
#REF!
M2
[7 empty] | dinteles m3 | muros snp | muros bnp
[7 empty] | 0.0225 | 23.4112 | 1.68
[7 empty] | 0.0195 | #VALUE! | 2.288
[7 empty] | 0.0225 | 2.057 | 3.968
[7 empty] | 0.0645 | #VALUE! | 0.34
[7 empty] | 0.03 |  | 4.308
[7 empty] | M3 | #VALUE! | 1.47
[7 empty] | M3 | #VALUE! | 2.03
3.7
3.6
0
17.22
2.028
16
44.6
14.37
18.6
17.9
37.17
148.64
0
33.2
26
56
115.2
| CRUCE DE RIO Ø 12" e=3/8", L=135 M. |  |  |  | 0
| REPLANTEO | M | 2.5 | 96 | 240
10 | SUMINISTRO DE TUBERIAS 12" ACERO e=3/8", A106-SCH40 | M | 5759.25 | 96 | 552888
10.1 | CODOS DE 12" x 45º ACERO | U | 8143.2 | 5 | 40716
10.2 | ANCLAJES TIPO A1 | U | 65328.02 | 3 | 195984.06
10.3 | ANCLAJES TIPO B | U | 9434.93 | 19 | 179263.67
10.4 | ANCLAJES HORMIGON CICLOPEO EN TUB. 12 "- L=7.00 M | M3 | 3305.41 | 17.29 | 57150.54
10.5 |  |  |  |  | 0
10.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
| EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO | M3 | 110.55 | 193.05 | 21341.68
10.7 | RELLENO | M3 | 62.5 | 166.11 | 10381.88
10.7.1 | MANO DE OBRA | U | 120000 | 1 | 120000
10.7.2 | DESVIO DE RIO | SP | 1500000 | 1 | 1500000
10.7.4 | ACHIQUE CON BOMBA DE 8" | SP | 120000 | 1 | 120000
10.7.5 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIAS | M | 128.62 | 135 | 17363.7
10.7.6
10.7.7